## Leia primeiro
Plano de conexão de todas as fontes de dados — submetido à aprovação da Diretoria
Posição de 16/10/2026. Parte do inventário de 13/10, refeito com o estado de 16/10 (planilha oficial #1743 e relatório #1749).
SITUAÇÃO: submetido, NÃO aprovado. Nenhum pedido foi enviado a terceiros; prazos e responsáveis são proposta.
PONTO DE PARTIDA
209 contas aplicáveis; 159 com leitura confirmada (76,1%); 161 conectadas; 131 com dado ativo; 28 pendentes; 13 bloqueadas; 7 sem conector em uso.
META: 209 de 209 em 04/11 se todas as dependências externas forem entregues até 23/10. Piso de 204 (97,6%) se CDL (Google e RD) e três contas Google de ID pendente ficarem de fora.
ABAS
Frentes: 17 frentes com prioridade, complexidade, dependências, responsável, prazo, frequência e créditos.
Marcos: 11 marcos verificáveis e a cobertura esperada.
Frequência e créditos: proposta por família e cenários contra 9.000.
Qualidade e indicadores: portão de admissão e 11 indicadores.
Acompanhamento semanal: planilha para preencher toda quarta-feira.
Riscos e premissas.
DECISÕES QUE PEDIMOS
1. Nomear o administrador do MCC Google Ads (único sem nome; o do Business Manager Meta é João Araújo e Facebook/Instagram é Gabriela Bezerra). Sem esse nome, os bloqueios P1 do Google não têm dono.
2. Definir a política de disparo manual e a cadência do notebook do iClips. Isso decide se a expansão cabe nos 9.000 créditos.
3. Pedir ao administrador do MCC o desvínculo ou a pausa das 11 contas Google de ex-clientes e inativos (Nova Era, UIARA, Pátio Gourmet, Olá Casa Nova, Hope Bay Park, Julia Herrera: R$ 46.430,03 em 30 dias) e decidir sobre a conta própria da Vanguarda.
4. Definir a lista de contas de Instagram e de Páginas que a agência exige, e a cadência dessas fontes.
5. Autorizar o arquivamento, na interface da Nekt (o MCP não arquiva), das fontes duplicadas de RD (1eaJ e bjQx) e das fontes dos ex-clientes ainda publicadas.

## Frentes
ID | Integração | Contas | Prioridade | Complexidade | Dependências | Responsável técnico | Prazo | Frequência de atualização (proposta) | Créditos por mês (acréscimo) | Marco verificável
F01 | Reautorização Google Ads v2.53 (43 fontes) | 41 contas | P1 | Média | Admin do MCC Google; usuário Google do MCC | Admin do MCC (nome a confirmar) | 23/10 (prev. 22/10) | Semanal, terça (manter) | 0 | 43 fontes autorizadas e extraindo na terça 27/10
F02 | Meta: 7 contas com erro 403 (ads_read) | 7 contas | P1 | Média | Atribuição da conta ao usuário da conexão no Business Manager | João Araújo (BM Meta) | 27/10 (prev. 20/10) | Semanal, terça (manter) | 0 (falha não consome) | Zero falha 403 na terça 27/10; fonte não desativada
F03 | Meta: 18 rascunhos sem autorização | 18 contas | P1 | Baixa a média | OAuth por conta (João); nome de camada confirmado (Jussara, irreversível) | João Araújo + Jussara | OAuth 21/10; publicar 22/10 | Semanal, terça | +78 | 18 fontes com 1ª execução agendada e linhas em 27/10
F04 | Meta: CA Braga Motos 2 (erro 400 no stream ads) | 1 conta | P2 | Média | Gestor de mídia corrige o anúncio com asset_feed_spec em conflito | Gestor de mídia da conta | 20/10 | Semanal, terça | 0 | Execução da terça sem erro 400
F05 | Google: 5 contas pendentes | 5 contas | P2 | Baixa | Autorização do admin do MCC; AMs confirmam as 4 contas | Account Managers + Admin do MCC | 21–23/10 | Semanal, terça | +22 | 5 fontes com 1ª execução e COUNT > 0 em 27/10
F06 | Google: 4 contas bloqueadas (CDL, Santo Remédio antigo, Comac, Braga Venda Direta) | 4 contas | P3 | Alta | IDs que não existem no MCC; CDL por plano; decisão do Santo Remédio | João Araújo (IDs) + Admin do MCC; AM da CDL | IDs 21/10; CDL sem previsão | Semanal, terça | +17 (se as 4 entrarem) | Cada conta com ID válido ou saída formal do escopo
F07 | RD Station: 5 pendentes e CDL bloqueada | 6 contas | P2 | Baixa | Login do RD de cada cliente; plano da CDL | Analistas Inbound (Joyce, Juan Carlos, Bryan) | 21/10 | Semanal (novas) | +22 | 5 fontes com 1ª execução e contatos materializados
F08 | RD Station: 2 fontes sem dado, 3 duplicatas | 5 fontes | P3 | Baixa | Arquivar na interface da Nekt (o MCP não arquiva) | Jussara + Analistas Inbound | 23/10 | — | ≈ −65 (duplicatas) | Duplicatas arquivadas; 2 fontes com dado ou justificadas
F09 | TikTok Ads e LinkedIn Ads | 7 contas | P3 | Alta | Conector existe e nunca foi usado; IDs das contas; Trusted nova a criar | João Araújo e analistas das contas | IDs 30/10; execução 03/11 | Semanal | +30 | 7 fontes com dado conferido contra a plataforma
F10 | Instagram e Páginas do Facebook | 26 fontes (créditos sobre 25 agendáveis) | P2 | Média | Lista de contas que a agência exige (hoje inexistente); limite de posts da extração | Gabriela Bezerra + Jussara | Instagram: conexão 20/10 (calendário da Gabriela); lista de contas e agenda 23/10; fechamento 02/11 | Semanal (diário custa +761) | +118 | Lista definida e percentual de cobertura calculável
F11 | Sistemas internos: GitHub, Z-API, Semrush, RH, Qulture, Quickin | 6 sistemas | P3 | Alta | Configuração na interface de cada fonte; RH sem fonte conectada | Jussara + donos dos sistemas | 22/10 (GitHub, Z-API); 30/10 (Semrush) | Semanal | +13 | Tabela com linhas em cada sistema necessário
F12 | Somar as fontes novas à Trusted de Facebook e RD | 63 Meta + 18 Meta + 19 RD | P1 | Média | Dado confirmado por conta; LIMIT 0 e esquema idêntico; regra de gatilho | Jussara | 63 Meta 22/10; demais 03/11 | Acompanha a fonte | +4 (regra "todas") ou +548 ("qualquer") | Contas novas na Trusted e conferidas contra a plataforma
F13 | Ex-clientes: arquivar fontes e desvincular 11 contas Google do MCC | 3 fontes + 11 contas | P2 | Baixa | Arquivar só pela interface; desvínculo é do admin do MCC | Jussara + Admin do MCC | 23/10 | — | Economiza execuções (não estimado) | Fontes arquivadas; contas fora do MCC ou pausadas
F14 | Política de créditos: notebook do iClips e disparos manuais | — | P1 | Baixa (decisão) | Decisão da Diretoria | Diretoria + Jussara | 23/10 | Notebook: 4h hoje; opções 8h, 12h, 1×/dia | 8h: ≈ −1.650 | Decisão registrada e cadência alterada, se for o caso
F15 | TikTok orgânico (conector tiktok: perfil e vídeos; difere do TikTok Ads da F09) | a definir (fora das 209) | P2 | Média | Contas e acessos do TikTok orgânico por cliente; nome de camada confirmado (R-001); Trusted nova a criar | Gabriela Bezerra + Jussara | Conexão 21/10 a 23/10 (calendário da Gabriela) | Semanal | +4,35 por fonte (nº de fontes a definir) | Fonte com 1ª execução agendada e linhas na tabela (27/10 se semanal na terça)
F16 | Google Meu Negócio (conector google-my-business; sem fonte hoje) | a definir (fora das 209) | P2 | Alta | Levantamento de contas e proprietários dos perfis; convites e permissões dos donos; Trusted nova a criar | Gabriela Bezerra + Jussara | Levantamento 26/10; conexão até 29/10; buffer 30/10 | Semanal | +4,35 por fonte (nº de fontes a definir) | Fontes com 1ª execução agendada e linhas na tabela (03/11 se semanal na terça)
F17 | Fechamento: relatório final de cobertura | 209 contas + frentes novas | P1 | Baixa | F01 a F16 | Jussara | 04/11 | — | 0 | Cobertura recalculada com a mesma metodologia e entregue

## Marcos
Marco | Data | O que acontece | Contas com leitura confirmada esperadas | Como verificar | Responsável
M0 | 16/10 | Linha de base | 159 de 209 (76,1%) | Planilha Cobertura recalcula por fórmula; 583 de 583 regras conformes | Jussara
M1 | 20/10 (terça) | Passada de Meta e Google; nenhuma fonte desativada. Gabriela finaliza a conexão do Instagram (calendário dela) | 159 (sem novas leituras) | list_pipeline_runs: zero fonte desativada pela regra das 3 falhas; as 7 de 403 falham de novo (esperado); fontes de Instagram com agenda definida | Jussara; Gabriela Bezerra
M2 | 21/10 | Pedidos enviados e IDs Google levantados; início do TikTok orgânico | — | Aba Pedidos com data de envio; lista de IDs de Comac e Braga Venda Direta | Jussara; João Araújo; Gabriela Bezerra
M3 | 22/10 | Google v2.53 reautorizado; Meta 403 atribuídas; OAuth dos 28 pendentes (21–23/10); Trusted de Facebook com 63 Meta | — | 43 fontes reautorizadas na interface; fontes de 403 com execução sem erro; 28 fontes publicadas | Admin do MCC; João Araújo; Jussara
M4 | 23/10 | Prazo duro do Google; decisões da Diretoria; lista de Instagram e Páginas; TikTok orgânico validado (calendário da Gabriela) | — | Decisões registradas; lista de contas exigidas definida; conta TikTok orgânica integrada | Diretoria; Gabriela Bezerra
M5 | 27/10 (terça) | 1ª execução agendada das 28 fontes publicadas e do Instagram; 8 contas Meta sem erro | — | 28 fontes com sucesso e COUNT > 0 nas tabelas; zero 403 nas 7 contas | Jussara
M6 | 28/10 | Varredura da quarta e atualização do placar | até 195 de 209 (93,3%) | Planilha Cobertura; one pager semanal | Jussara
M7 | 29/10 | Google Meu Negócio finalizado e validado (calendário da Gabriela) | — | Permissões e integração das contas conferidas; fonte publicada | Gabriela Bezerra
M8 | 30/10 | Buffer de redes sociais: ajustes finais de Instagram, TikTok e Google Meu Negócio; IDs de TikTok Ads e LinkedIn | — | Pendências residuais registradas; status final das integrações consolidado | Gabriela Bezerra; João Araújo
M9 | 03/11 (terça) | Contas novas na Trusted; TikTok Ads e LinkedIn com 1ª execução; Google Meu Negócio com 1ª execução; Instagram e Páginas fechados (02/11) | até 209 | LIMIT 0 na união; contas novas conferidas contra a plataforma (≤ 1%) | Jussara; Gabriela Bezerra
M10 | 04/11 | Relatório final de cobertura e indicadores | 209 de 209 (100%) se tudo for entregue; piso 204 (97,6%) se CDL e 3 contas Google de ID pendente ficarem de fora | Mesma metodologia da linha de base | Jussara

## Frequência e créditos
Família | Hoje (medido) | Proposta | Créditos por mês | Por quê
Meta Ads (83 fontes + 18 novas) | Semanal, terça, escalonada de 5 em 5 min (07:00 a 13:15) | Manter semanal | +78 (18 novas) | Os insights são conferidos em janela de 7 dias; diário não muda a conferência e multiplica o custo
Google Ads (43 fontes) | Semanal, terça 13:43, mais a cadeia de tratamento | Manter semanal | +22 (5 novas) | A cota do desenvolvedor é única para as 43 fontes; disparo manual em massa estourou em 07/10 e 14/10
RD Station (30 diárias, 19 semanais) | Diária (30) e semanal (19) | Manter as diárias até a decisão; novas semanais | +22 (5 novas) | Diário para semanal economiza ≈ 840 créditos por mês; só cabe onde o time não usa dado diário
iClips (notebook) | A cada 4 horas desde 07/10 | Decisão da Diretoria | 8h ≈ −1.650; 12h ≈ −2.200; 1×/dia ≈ −2.750 | É 43% do consumo (≈ 3.300 por mês) por causa da cadeia de tratamento que dispara atrás
VJOB (MySQL) e Supabase | Domingo 00:00 (MySQL); diária 01:00 (Supabase) | Manter | 0 | Cadeia semanal do VJOB custa ≈ 93 por passada; as passadas manuais pesam
TikTok Ads e LinkedIn | Sem fonte | Semanal | +30 | Mesma lógica de Meta e Google
TikTok orgânico e Google Meu Negócio | Sem fonte (conectores tiktok e google-my-business existem) | Semanal | +4,35 por fonte; nº de fontes a definir | Fora das 209 contas aplicáveis; créditos acima dos +287 do plano
Instagram e Páginas (26 fontes) | Manuais | Semanal (diário custa +761) | +118 | Extração mínima hoje: 0 a 9 posts por conta; lista de contas exigidas não existe
GitHub, Z-API, Semrush, RH | GitHub semanal; Z-API diária; os demais sem fonte funcional | Semanal | +13 | Só entram quando a fonte entregar dado
Cenário | Créditos por mês | % de 9.000
Sem manuais, regra "todas" | 7888
300 manuais por mês, regra "todas" | 8188
Ritmo de outubro (≈ 1.200 manuais), regra "todas" | 9088
300 manuais, regra "qualquer" | 8732
Ritmo de outubro, regra "qualquer" | 9632
Sem manuais, notebook do iClips em 8h (derivado: 7.888 − 1.650) | 6238
Regra do crédito: 1 por execução bem-sucedida de fonte, consulta, notebook, histórico ou destino; falha e carga inicial de fonte não são cobradas. O consumo real não é legível pelo token (nekt_runs inacessível): conferir em Billing.

## Qualidade e indicadores
ID | Critério ou indicador | Regra ou valor de hoje | Por quê ou meta | Como medir | Frequência
G1 | Camada própria por fonte, nome confirmado |  | R-001: o nome da camada é irreversível
G2 | Alerta de falha ligado |  | Falha sem alerta só aparece na varredura
G3 | Primeira execução agendada com sucesso |  | Sucesso de rascunho ou de disparo manual não prova a agenda
G4 | COUNT(*) maior que zero nas tabelas de dado, ou justificativa registrada |  | Sucesso não é dado: 7 fontes Meta tiveram sucesso com zero linha (conta sem veiculação)
G5 | Leitura conferida contra a plataforma: diferença de gasto ≤ 1% na janela fechada |  | Critério já aplicado em 68 contas Meta e 34 Google (maior diferença R$ 0,41 e R$ 1,49)
G6 | Consulta com LIMIT 0 sobre a união e esquema idêntico antes de somar à Trusted |  | Tabela catalogada e não materializada derruba a query inteira
G7 | Entrada nas listas que enumeram fontes (união, dimensão de contas, de campanhas) |  | Lição da Unipar: fonte que volta ou entra não aparece sozinha no consumo
G8 | Regras de qualidade da família conformes (bloqueantes em 100%) |  | Suítes de qualidade já publicadas: 18 suítes, 583 regras
I1 | Contas com leitura confirmada sobre aplicáveis | 159 de 209 (76,1%) | 100% em 04/11 (piso 97,6%) | Planilha, aba Cobertura (fórmulas) | Semanal
I2 | Contas com dado ativo | 131 de 209 (62,7%) | Acompanhar; sem meta de 100%, pois conta sem veiculação é legítima | Aba Contas, estado 1 | Semanal
I3 | Cobertura de gasto Meta (7 dias) e Google (30 dias) | Meta 65,4%; Google 97,1% | Meta ≥ 95% depois de M5 (proposta); Google manter | MCC da Meta e do Google contra a Nekt | Semanal
I4 | Fontes publicadas com última execução em sucesso | 235 de 252 (93,3%) | ≥ 95% depois de M5 (proposta); as falhas externas explicam o resto | list_pipeline_runs por fonte | Semanal
I5 | Fontes com 2 ou mais falhas seguidas | 4 com 3 ou mais e ainda ativas (xDLw, OJi6, qy0W, KUkx) | 0 | list_pipeline_runs | Semanal (alerta em 2, crítico em 3)
I6 | Fontes desativadas pela regra das 3 falhas | nenhuma por falha de Meta (as 3 inativas são Google, RD e Semrush) | 0 | list_resources | Semanal
I7 | Regras de qualidade conformes | 583 de 583 | 100% das bloqueantes | Tabelas das 18 suítes | Diária e semanal, conforme a suíte
I8 | Maior diferença Nekt × plataforma por conta | Meta R$ 0,41; Google R$ 1,49 | ≤ 1% por conta | Comparação conta a conta | Contas novas, na semana da entrada
I9 | Frescor do dado | Semanais: última terça; diárias: dia da carga | ≤ 8 dias (semanais) e ≤ 2 dias (diárias) — proposta | MAX(data) por tabela de insight | Semanal
I10 | Execuções manuais | ≈ 1.200 créditos manuais em outubro (estimado) | ≤ 75 por semana (≈ 300 por mês) — proposta | Histórico de execução (manual × agendado só por horário) | Semanal
I11 | Créditos do mês contra 9.000 | Não legível pelo token; projeção 7.888 (87,6%) sem manuais | Abaixo de 90% antes dos manuais | Billing da Nekt (leitura manual) | Semanal

## Acompanhamento semanal
Semana (quarta) | Meta de contas com leitura confirmada | Medido | % medido | Aplicáveis | Fontes com sucesso na última execução | Fontes publicadas | % sucesso | Regras conformes | Regras totais | Fontes com 2+ falhas | Fontes desativadas | Execuções manuais | Créditos (Billing) | Marcos cumpridos | Marcos atrasados | Observações
16/10 (linha de base) | 159 | 159 |  | 209 | 235 | 252 |  | 583 | 583 | 4 | 0 |  |  | M0 |  | Linha de base do relatório #1749
21/10 (após a terça de 20/10) | 159 |  |  | 209
28/10 (após a terça de 27/10) | 195 |  |  | 209
04/11 (fechamento) | 209 |  |  | 209

## Riscos e premissas
Risco ou premissa | Consequência | Mitigação
Google v2.53 não reautorizado até 23/10 | Extração das 43 fontes pode parar; o comportamento depois do prazo não foi testado | F01; Admin do MCC nomeado até 21/10
Meta 403 sem atribuição até 27/10 | A fonte é desativada na terceira falha seguida | F02; atribuição até 20/10; se não, arquivar as contas que saírem do escopo
Cota compartilhada do Google | Disparo manual em massa gera 429 e uma falha por fonte | Disparar uma fonte por vez, com intervalo
Créditos acima de 90% | Plano termina em 91% com 300 manuais e 101% no ritmo de outubro | Decisão F14; regra "todas" na Trusted de Facebook
Dependência de terceiros | 28 OAuth, 7 IDs de TikTok e LinkedIn e 3 de Google dependem de pessoas fora da equipe de dados | Pedidos enviados em M2; cada atraso move a data final
Premissas sem confirmação | CDL, Dr. Cabral (duplicidade), Santo Remédio antigo e Meta f6h8/geQA | Confirmar até 21/10; o piso de 97,6% já considera CDL e 3 contas Google fora