## Leia primeiro
Item | Situação em 15/10/2026
Critério 1 — inventário atualizado com todas as contas aplicáveis | RD: feito (58 linhas). HubSpot e GA4: NÃO feito — nenhum documento da casa lista clientes que usam; colunas estão "a levantar". ActiveCampaign: 1 cliente identificado.
Critério 2 — integrações efetivadas | RD: 50 conectadas de 56 aplicáveis. HubSpot: 0. GA4: 0. ActiveCampaign: 0.
Critério 3 — testes de leitura | RD: dado presente em 48 de 56 (sem referência independente). HubSpot, GA4, ActiveCampaign: não feitos.
Critério 4 — pendências técnicas ou de acesso identificadas | Listadas na aba Pendências. Falta o acionamento da Bruna Lima: texto pronto em solicitacao-bruna-lima-2026-10-15.md, NÃO enviado.
Suposição a confirmar | "Bruna Lima" foi lida como Bruna Ferreira Lima, analista de MKT Digital (planilha de squad). Há também uma Bruna Scussel na aba Inbound.
Fonte dos clientes | Planilha DIVISÃO DE CLIENTE POR SQUAD, aba DIVISÃO DE ANALISTAS MKT DIGITAL (53 linhas, uma repetida). Não traz coluna de HubSpot nem de Google Analytics.
Atualização de 16/10 | Pátio Gourmet saiu do escopo de RD (ex-cliente, informado pela Jussara). Clientes com plano de RD e sem fonte: 20 → 19. O resto do inventário não foi remedido.
Atualização de 16/10 (fim da tarde) | Olá Casa Nova também saiu do escopo de RD (ex-cliente). Clientes com plano de RD e sem fonte: 19 → 18.

## Clientes x ferramentas
Cliente (planilha de squad) | Analista MKT Digital | Plano de RD (planilha) | RD Station na Nekt (fonte: estado) | Outra ferramenta de automação | HubSpot | Google Analytics GA4 | Property ID do GA4 | Observação
GRUPO NOVA ERA | Ygor Farias | PRO | Fora do escopo |  | a levantar | a levantar |  | Saiu da agência em 05/10: fora do escopo
PATIO GOURMET | Ygor Farias | PRO | Fora do escopo |  |  |  |  | Ex-cliente: saiu da agência (informado pela Jussara em 16/10). Sem fonte RD e sem necessidade de criar.
ASLAN IDIOMAS [CHURN] | Ygor Farias | PRO | Fora do escopo |  | a levantar | a levantar |  | Marcado como churn na planilha
SANTO REMÉDIO | Ygor Farias | ADVANCED | f2o9: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
CONSTRUTORA COLMEIA | Ygor Farias | PRO | VYbu: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
SKN INCORPORADORA | Ygor Farias | ADVANCED | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
BIGAZINE MANAUS | Ygor Farias | PRO | urW3: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
CONSTROI INCORPORADORA | Ygor Farias | PRO | c9jU: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
YAMAHA MOTOS MANAUS | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | rlmE: 1 Funcional — dado ativo ¦ O2oe: 4 Pendente |  | a levantar | a levantar |  | Validar se é a conta Braga Motos - Yamaha
AMAZONCOPY | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | 9mbj: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Aparece duas vezes na planilha
ROYAL ENFIELD | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | ypAe: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
BRAGA VEÍCULOS VENDAS | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | WHAa: 1 Funcional — dado ativo ¦ 6Ir5: 1 Funcional — dado ativo ¦ IOQX: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Três fontes Braga Veículos: validar qual conta é de qual unidade (R-003)
BRAGA VEÍCULOS PÓS VENDAS | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | WHAa: 1 Funcional — dado ativo ¦ 6Ir5: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Idem
DR. JOSÉ CABRAL JR. | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | L2Sl: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
Q3 QUALIDADE EDUCAÇÃO INDUSTRIAL | Gabriel de Araújo Póvoas | PRO | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
DOCTOR MAIS SAÚDE | Bruna Ferreira Lima | basic | Fzvz: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
TUBOAÇOS | Bruna Ferreira Lima | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
PNEU FORTE | Bruna Ferreira Lima | pro | 7K57: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
DISTRIBUIDORA PNEU FORTE | Bruna Ferreira Lima | pro | 1boX: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Validar se é conta separada da Pneu Forte
EQUADOR | Bruna Ferreira Lima | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
LINVEST | Bruna Ferreira Lima | - | Não usa RD |  | a levantar | a levantar |  | Sem plano de RD na planilha
AUTOMASTER | Bruna Ferreira Lima | - | Não usa RD |  | a levantar | a levantar |  | Sem plano de RD na planilha; sob demanda
SMILE PNEUS | Bruna Ferreira Lima | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar |  | Grupo Pneu Forte: validar se usa a conta da Pneu Forte
HALL CENTER | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | Ainda não tem | Não usa RD |  | a levantar | a levantar |  | Cliente sem RD
DABELA DESPACHANTE | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | Active Campaign | Não usa RD | ActiveCampaign | a levantar | a levantar |  | Usa ActiveCampaign, não RD: conector existe na Nekt
AMAZON OPEN MALL | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | BASIC | AqsD: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
VANGUARDA COMUNICAÇÃO | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | ADVANCED | pDLk: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Duas cópias da conta (1eaJ, bjQx) dispensáveis
DR. CRISTIANO PAIVA | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | PRO | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
OLÁ CASA NOVA | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | PRO | Fora do escopo |  |  |  |  | Ex-cliente (informado pela Jussara em 16/10). Sem fonte RD e sem necessidade de criar.
AÇO MANAUS | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | PRO | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
HOSPITAL SANTA JÚLIA | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | PRO | STKa: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
VBOT | Sharllyne Luyze de Souza Chaves | PRO | iJK3: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Mesma conta da Vanguarda, segundo informado em 14/10
COMAC | Lucas | BASIC | uOAA: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
BA ELÉTRICA | Lucas | pro | MzyH: 2 Funcional — conta parada (leitura confirmada) |  | a levantar | a levantar
CASA DO PINTOR | Lucas | basic | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
ARENA TINTAS | Lucas | PRO | 5KKM: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
TARGO CONSULTORIA | Lucas | BASIC | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar |  | Rascunho retirado a pedido em 14/10 ("esses não existem")
DR. TIAGO CARDOSO | Lucas | PRO | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
AMAZÔNIA TRANSPORTES | Lucas | - | Não usa RD |  | a levantar | a levantar |  | Sem plano de RD na planilha
COIMBRA E GARCIA ADVOGADOS | Lucas | PRO | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
CHILLI BEANS | Lucas | basic | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
CLÍNICA ILUMINAR | Lucas | PRO | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
ACESSO SAÚDE MANAUS | Juan | pro | Awhd: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
BRAGA MOTOMARCAS | Juan | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar |  | Validar se está na conta Braga Motos - Yamaha
ROCHA E PAIVA | Juan | - | Não usa RD |  | a levantar | a levantar |  | Sem plano de RD na planilha
JULIA HERRERA HOSPITAL DOS OLHOS | Juan | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
CAA ALUMÍNIO | Juan | pro | POZB: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Mesma conta RD da CAA Tintas (2.125 contatos em comum)
CAA TINTAS | Juan | pro | irou: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar |  | Idem
CAA MARCENARIA EXPRESS | Juan | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar |  | Validar se usa a conta CAA
DUNLOC | Juan | pro | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar
BRAGA MOTORS | Juan | PRO | idF7: 1 Funcional — dado ativo |  | a levantar | a levantar
MORADA FARMA | Juan | basic | SEM FONTE — tem plano de RD na planilha |  | a levantar | a levantar

## RD Station (inventario)
Cliente | Fonte | Estado | Linhas (conversões) | Observação
(RD_station_marketing) | rd-station-oYKw | 1 Funcional — dado ativo | 597 | 167 contatos · 425 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
AC DISPLAY | rd-station-5RPi | 1 Funcional — dado ativo | 445 | 208 contatos · 233 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
ACESSO SAÚDE MANAUS | rd-station-Awhd | 1 Funcional — dado ativo | 1922 | 731 contatos · 1.126 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
AMAZON OPEN MALL | rd-station-AqsD | 1 Funcional — dado ativo | 326 | 129 contatos · 197 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
AMAZONCOPY | rd-station-9mbj | 1 Funcional — dado ativo | 998 | 480 contatos · 518 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
AMZ GERADORES | rd-station-CSrx | 1 Funcional — dado ativo | 607 | 170 contatos · 432 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
ARENA TINTAS | rd-station-5KKM | 1 Funcional — dado ativo | 5898
BAP | rd-station-YNpj | 1 Funcional — dado ativo | 1075
BEST CAR | rd-station-pG4G | 1 Funcional — dado ativo | 11667 | 5.824 contatos · 5.837 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
BIGAZINE MANAUS | rd-station-urW3 | 1 Funcional — dado ativo | 6544 | 3.558 contatos · 2.963 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
BRAGA ACESSÓRIOS | rd-station-8Fqy | 1 Funcional — dado ativo | 387 | 186 contatos · 201 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
BRAGA MOTORS | rd-station-idF7 | 1 Funcional — dado ativo | 656 | 255 contatos · 399 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
BRAGA MOTOS - YAMAHA - PÓS VENDAS | rd-station-rlmE | 1 Funcional — dado ativo | 168 | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
BRAGA VEÍCULOS (a validar) | rd-station-WHAa | 1 Funcional — dado ativo | 805 | 311 contatos · 482 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
BRAGA VEÍCULOS - VENDA DIRETA | rd-station-IOQX | 1 Funcional — dado ativo | 204 | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
BRAGA VEÍCULOS VAREJO | rd-station-6Ir5 | 1 Funcional — dado ativo | 56504 | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
CAA ALUMÍNIO | rd-station-POZB | 1 Funcional — dado ativo | 4820
CAA TINTAS | rd-station-irou | 1 Funcional — dado ativo | 4820
CHARÃO | rd-station-QcKP | 1 Funcional — dado ativo | 8
COMAC | rd-station-uOAA | 1 Funcional — dado ativo | 264 | 187 contatos · 70 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
CONSTROI INCORPORADORA | rd-station-c9jU | 1 Funcional — dado ativo | 7042
CONSTRUTORA COLMEIA | rd-station-VYbu | 1 Funcional — dado ativo | 17625 | 3.271 contatos · 14.182 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
DISTRIBUIDORA PNEU FORTE | rd-station-1boX | 1 Funcional — dado ativo | 7931 | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
DMELLO | rd-station-3k4Z | 1 Funcional — dado ativo | 667 | 287 contatos · 380 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
DOCTOR MAIS SAÚDE | rd-station-Fzvz | 1 Funcional — dado ativo | 4119
DON WATCHES | rd-station-dvZx | 1 Funcional — dado ativo | 448 | 147 contatos · 301 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
DR. JOSÉ CABRAL JR. | rd-station-L2Sl | 1 Funcional — dado ativo | 1058 | 458 contatos · 582 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
HAGE ALIMENTOS | rd-station-fPd4 | 1 Funcional — dado ativo | 317
HOSPITAL SANTA JÚLIA | rd-station-STKa | 1 Funcional — dado ativo | 2101 | 885 contatos · 1.169 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
KL RENT A CAR | rd-station-Ozim | 1 Funcional — dado ativo | 166942 | 83.718 contatos · 83.224 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
MARAVILHA MOTOS | rd-station-CWtQ | 1 Funcional — dado ativo | 401 | 129 contatos · 270 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
MILLENNIUM SHOPPING | rd-station-4b7D | 1 Funcional — dado ativo | 395 | 191 contatos · 204 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
MOVE | rd-station-sPoP | 1 Funcional — dado ativo | 2880 | 1.487 contatos · 1.351 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
PMZ | rd-station-bdVN | 1 Funcional — dado ativo | 911 | 341 contatos · 570 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10
PMZ ESCOLA | rd-station-mEzQ | 1 Funcional — dado ativo | 31004 | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
PNEU FORTE | rd-station-7K57 | 1 Funcional — dado ativo | 504 | 231 contatos · 260 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
REI DAS MANGUEIRAS | rd-station-h3u2 | 1 Funcional — dado ativo | 632 | 296 contatos · 326 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
RODRIX | rd-station-zxA3 | 1 Funcional — dado ativo | 2165
ROYAL ENFIELD | rd-station-ypAe | 1 Funcional — dado ativo | 5390 | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
SANTO REMÉDIO | rd-station-f2o9 | 1 Funcional — dado ativo | 259598
SHIZEN | rd-station-Sys9 | 1 Funcional — dado ativo | 29828
STEEL PORT | rd-station-HVbj | 1 Funcional — dado ativo | 218 | 95 contatos · 123 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
UNIPAR | rd-station-409D | 1 Funcional — dado ativo | 17695
VANGUARDA | rd-station-pDLk | 1 Funcional — dado ativo | 10942 | 4.789 contatos · 6.149 conversões · grão completo (cadastro com detalhe) · carga 13/10; as fontes 1eaJ e bjQx ("BD - RD STATION - VANGUARDA") são cópias desta conta
VBOT | rd-station-iJK3 | 1 Funcional — dado ativo | 735 | 279 contatos · 454 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
BA ELÉTRICA | rd-station-MzyH | 2 Funcional — conta parada (leitura confirmada) | 372 | 125 contatos · 247 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
HOPE BAY | rd-station-HoWi | 2 Funcional — conta parada (leitura confirmada) | 4022 | 2.010 contatos · 2.012 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
INFORCELL | rd-station-sLX1 | 2 Funcional — conta parada (leitura confirmada) | 256 | 126 contatos · 130 conversões · grão mínimo: só id. e-mail e última conversão · carga 13/10
AMZ IMPORTS | rd-station-socq | 3 Conectada — sem confirmação |  | 0 tabelas na camada; Fonte roda sem entregar dado
BAJAJ | rd-station-jSLj | 3 Conectada — sem confirmação | 0
BRAGA MOTOS - YAMAHA - VENDAS | rd-station-O2oe | 4 Pendente |  | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
BRAGA VEÍCULOS VENDAS - PÓS VENDA | — | 4 Pendente |  | cliente sem fonte ligada a ele; aguardar validação de cobertura
LEGACY PNEUS | — | 4 Pendente
LOVOL | — | 4 Pendente
TARGO CONSULTORIA | — | 4 Pendente
CDL | rd-station-YLIU | 5 Bloqueada |  | sem tabela materializada
VANGUARDA (duplicata) | rd-station-1eaJ | 8 Dispensável (duplicata) |  | só 1 contato fora da pDLk (e-mail de teste)
VANGUARDA (duplicata) | rd-station-bjQx | 8 Dispensável (duplicata) |  | só 1 contato fora da pDLk (e-mail de teste)

## Conectores e acessos
Ferramenta | Conector na Nekt | O que é preciso do cliente | Granularidade | Cuidado
Google Analytics GA4 | google-analytics-ga4 v2.8 | Property ID (um por propriedade), OAuth do usuário Google que TEM acesso à propriedade, data inicial | Uma fonte por propriedade GA4; cada cliente pode ter mais de uma (site, app) | OAuth Google: o usuário precisa ser da propriedade; usuário diferente invalida o token
HubSpot | hubspot v2.57 | Login com OAuth de um Super Admin ou token de app privado do portal, data inicial | Uma fonte por portal HubSpot (um por cliente que o usa) | Stream de Leads só em plano Pro/Enterprise
ActiveCampaign | active-campaign v0.17 | URL da API (https://<conta>.api-us1.com) e token da API da conta, data inicial | Uma fonte por conta ActiveCampaign (Dabela Despachante) | Token fica fora do chat; entra pelo link da Nekt
RD Station | rd-station | OAuth do administrador da conta RD Marketing do cliente | Uma fonte por conta RD | Já em operação: 50 conectadas

## Pendências
Prioridade | Pendência | Responsável sugerido | Observação
P1 | Google Analytics: levantar quais clientes têm GA4, o Property ID e quem é dono da propriedade | Bruna Ferreira Lima (indicada na tarefa) + analistas de cada cliente | Sem lista não dá para criar fonte; hoje 0 propriedades conhecidas
P1 | HubSpot: levantar quais clientes usam e quem é Super Admin do portal | Analistas de MKT Digital e Inbound | Nenhum documento da casa cita cliente com HubSpot; 0 fontes na Nekt
P2 | ActiveCampaign (Dabela Despachante): URL da API e token da conta | Sharllyne (analista) com o cliente | Único cliente da planilha com ferramenta de automação fora do RD
P2 | RD: 6 contas pendentes de OAuth (Braga Motos Yamaha Vendas, Braga Veículos Vendas/Pós, Legacy, Lovol, Targo) e validação de contas Braga/Pneu Forte/PMZ | Analistas Inbound | Ver inventário 1749; Targo, Legacy e Lovol: usuária informou em 14/10 que "não existem"
P2 | RD: 18 clientes com plano de RD na planilha e sem fonte na Nekt (Pátio Gourmet e Olá Casa Nova saíram: ex-clientes) | Analistas de MKT Digital | Confirmar se a conta existe e quem administra
P3 | RD: CDL (403), AMZ Imports (sem tabela), Bajaj (sem contatos), 2 cópias da Vanguarda | Admin RD do cliente / Nekt | Ver inventário 1749