## Resumo
Regularização das fontes não ativas da Nekt - leitura de 21/10/2026
Fontes não arquivadas: 322 = 289 publicadas ativas + 11 publicadas inativas + 22 rascunhos.
Fontes não ativas classificadas: 33 de 33 (100%).
Classificação
Ativar | 19
Manter inativa / aguardar decisão ou aprovação | 8
Descartar (fora do escopo) | 6
Tipo de bloqueio
Autorização (OAuth) | 18
Acesso/aprovação de cliente | 3
Decisão interna | 6
Sem bloqueio (só arquivar) | 6
Gasto Meta das 17 contas em BRL dos rascunhos (14-20/10; a LB-28 é em USD e fica de fora) | 24693.54
Gasto Meta das 17 contas em BRL dos rascunhos (21/09-20/10) | 107097.06
Leitura principal: das 33 fontes não ativas, 19 devem ser ativadas, 8 ficam inativas até decisão ou aprovação e 6 são descarte (5 ex-clientes e a AMd2). O que mais pesa: as 17 contas Meta em BRL dos rascunhos gastam R$ 24.693,54 por semana fora da base, e a Shizen Ads gasta R$ 8.400,59 por semana, bloqueada por aprovação do cliente.
ARQUIVAR não é possível pelo MCP da Nekt: a ferramenta não existe. A coluna Classificação diz o que arquivar; a ação é na interface.
Prazos e responsáveis são PROPOSTA, não combinada. O administrador do MCC Google e o responsável de RD por cliente seguem a confirmar.

## Fontes não ativas (33)
# | Slug | Situação | Conector | Cliente / conta | ID da conta | Status atual | Motivo da pendência | Ação necessária para regularizar | Dependência de acesso / autorização | Tipo de bloqueio | Próximo responsável (proposta) | Classificação | Prazo sugerido (proposta) | Gasto 7d (14-20/10) | Gasto 30d (21/09-20/10) | Observação
1 | facebook-ads-frGT | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | DANIELE BARROCO | act_3841274122803397 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 51.93 | 1098.55
2 | facebook-ads-ee81 | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | CAA ¦ MARCENARIA | act_397048629990335 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 0 | 257.19 | Sem gasto na última semana (R$ 257,19 em 30d).
3 | facebook-ads-f8Qd | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | [LB-28]-[02] (USD) | act_1202496351138145 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 128.1 | 407.4 | Conta em USD (US$ 128,10 em 7d). Confirmar a qual cliente pertence antes de nomear a camada.
4 | facebook-ads-l3ZN | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Rocha e Paiva | act_851016409491820 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 124.02 | 420.08
5 | facebook-ads-W0k4 | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Health&CO | act_1035369481716881 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 368.37 | 1128.94
6 | facebook-ads-5fzj | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Portal Vidros | act_253131609132871 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 258.18 | 1118.32
7 | facebook-ads-89qf | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | RCB Imóveis (a conta responde como FARMABEM na Meta) | act_640714104680163 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Conferir rótulo × id da conta; só então autorizar e publicar (mesmo roteiro dos demais). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Decisão interna | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) + João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar após conferir | Conferir até 23/10; autorizar até 26/10 | 315.18 | 1207.17 | Há DUAS contas FARMABEM na Meta: 567576989043346 (fonte tWIP, em 403) e esta (640714104680163). O rascunho se chama RCB Imóveis. Conferir se o rótulo ou o id está trocado antes de autorizar.
8 | facebook-ads-BHnS | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Dra. Raíssa Said | act_457173760094729 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 279.62 | 1545.42
9 | facebook-ads-hHUb | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | CA02 - Diego Gonçalves - Criminal | act_921250516195799 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 281.2 | 1317.78
10 | facebook-ads-Ybn7 | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | AC Display | act_1191467889060638 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 687.63 | 2873.05
11 | facebook-ads-COQt | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Conta - Caritó | act_858890251620781 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 907.6 | 4074.75
12 | facebook-ads-oWZs | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Doctor Mais Saúde | act_1400309970874524 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 1587.33 | 6786.68
13 | facebook-ads-v5Tx | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Idiomas Aslan - Manaus | act_1860113914417999 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Decidir se Aslan segue como cliente da agência. Se sim, ativar como os demais; se não, descartar o rascunho. | Decisão interna sobre o escopo; depois OAuth (João Araújo). | Decisão interna | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) + Account do cliente | Manter inativa até decisão | Decisão até 23/10 | 1751.48 | 8370.47 | A planilha de squad marca Aslan como churn no RD, mas as duas contas Meta seguem gastando (R$ 3.227,67 em 7d; acumulado R$ 1,77 mi e R$ 2,94 mi). Confirmar se o cliente segue no escopo.
14 | facebook-ads-p0Ax | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Aslan | act_10152225642513080 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Decidir se Aslan segue como cliente da agência. Se sim, ativar como os demais; se não, descartar o rascunho. | Decisão interna sobre o escopo; depois OAuth (João Araújo). | Decisão interna | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) + Account do cliente | Manter inativa até decisão | Decisão até 23/10 | 1476.19 | 10717.22 | A planilha de squad marca Aslan como churn no RD, mas as duas contas Meta seguem gastando (R$ 3.227,67 em 7d; acumulado R$ 1,77 mi e R$ 2,94 mi). Confirmar se o cliente segue no escopo.
15 | facebook-ads-ZngF | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Carlos Oshiro | act_10209363090254001 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 1918.15 | 8502.53
16 | facebook-ads-makr | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | CA01 - Comodare | act_297505125959614 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 3084.17 | 13701.36
17 | facebook-ads-oZX7 | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | Maravilha Motos (Honda Motos) | act_621358888783722 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 4778.83 | 20006.93
18 | facebook-ads-kp6e | Rascunho | Meta Ads (facebook-ads) | AD - Apa Móveis Cliente | act_1116576852068340 | Rascunho, sem token, sem camada, sem execução | Rascunho criado em 09/10 com conta e data inicial; nunca recebeu autorização (OAuth). Conta ativa na Meta e gastando. | Autorizar a conexão com o usuário Meta que administra a conta; validar (lista de streams); publicar com camada de nome confirmado (R-001); cron semanal na terça; alerta ligado; entrar na Trusted só após a primeira execução (COUNT(*) e LIMIT 0). | OAuth do administrador da conta no Business Manager (João Araújo). Depois, nome da camada confirmado pela Jussara. | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | Ativar | Autorizar até 26/10 para entrar na terça 27/10 | 6823.66 | 23970.62
19 | facebook-pages-pMiV | Rascunho | Facebook Pages | Via Marconi | (a levantar) | Rascunho criado em 15/10; connector_config nulo | Rascunho criado sem configuração e sem autorização. Não há registro de que Via Marconi seja cliente ativo. | Confirmar se Via Marconi segue como cliente; se sim, autorizar a página e publicar; se não, descartar. | Confirmação do cliente/escopo; OAuth do administrador da página. | Decisão interna | Gabriela Bezerra | Manter até confirmar escopo | Confirmar até 23/10 |  |  | Sem dado de gasto: é conta orgânica.
20 | rd-station-O2oe | Rascunho | RD Station | Braga Motos Yamaha | n/a (RD não tem ID de conta) | Rascunho sem agenda, sem execução | A planilha de squad lista a Braga Motos Yamaha com plano de RD e não existe fonte publicada para ela. Rascunho nunca foi autorizado. | Autorizar a conta RD com o login do RD Station Marketing do cliente; validar; confirmar nome da camada (as 30 fontes RD antigas gravam em RD_marketing); publicar com cron diário. | OAuth do administrador da conta RD do cliente. | Autorização | Analista Inbound do cliente (a confirmar) | Ativar | Autorizar até 26/10 |  |  | Se a Braga tiver mais de uma conta RD, falta um rascunho por conta.
21 | google-ads-H3hJ | Rascunho | Google Ads | Pneu Forte Varejo | 399-828-7431 | Rascunho autorizado (refresh_token gravado), mas a validação devolve lista de streams vazia | O usuário Google que autorizou não alcança a conta pelo MCC (credencial sem acesso). Informado em 16/10: aguardando autorização. | Refazer a autorização com um usuário Google que tenha acesso à conta pelo MCC 1704439246; validar; publicar; somar à Trusted só após a primeira execução. | OAuth de usuário com acesso ao MCC (administrador do MCC). | Autorização | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10) | Ativar | Autorizar até 26/10 |  |  | Reautorização do conector v2.53 (prazo 23/10) vale também para fontes novas.
22 | google-analytics-ga4-bLbp | Rascunho | Google Analytics 4 | a levantar (nenhum documento diz quais clientes usam GA4) | Property ID pendente | Rascunho de 19/10 só com data inicial | Aguarda OAuth do usuário Google dono da propriedade e o Property ID. Levantamento de quais clientes usam GA4 não foi feito. | Levantar clientes e propriedades; autorizar e informar o Property ID; GA4 é por propriedade, uma fonte por propriedade. | OAuth do dono da propriedade GA4 + Property ID. | Autorização | Bruna Lima (GA4; a confirmar) | Ativar (por propriedade, após levantamento) | Levantamento até 28/10 |  |  | Conector existe (google-analytics-ga4 v2.8); zero fontes publicadas.
23 | facebook-ads-flYR | Publicada inativa | Meta Ads | Mari Mari - Loja Boleto | act_1170243277232796 | Inativa desde 16/10; última execução 15/10 falhou (403 ads_read) | Mari Mari deixou de ser cliente da agência (informado 16/10); o acesso à conta acabou junto. | Arquivar a fonte na interface da Nekt. Camada fica como histórico (não se renomeia nem se exclui com tabela). | Nenhuma. | Nenhum | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Descartar (fora do escopo) | Arquivar até 23/10
24 | facebook-ads-gp7f | Publicada inativa | Meta Ads | Mari Mari - Loja Cart | act_1784288139062535 | Inativa desde 16/10; última execução 15/10 falhou (403) | Ex-cliente (Mari Mari). | Arquivar na interface. | Nenhuma. | Nenhum | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Descartar (fora do escopo) | Arquivar até 23/10
25 | facebook-ads-7vwE | Publicada inativa | Meta Ads | Pátio Gourmet - Loja Cart | act_622036110506720 | Inativa desde 16/10; 403 | Ex-cliente (Pátio Gourmet). | Arquivar na interface. | Nenhuma. | Nenhum | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Descartar (fora do escopo) | Arquivar até 23/10
26 | facebook-ads-XuHY | Publicada inativa | Meta Ads | Pátio Gourmet - Ecomm Cart | act_3940938792809644 | Inativa desde 16/10; 403 | Ex-cliente (Pátio Gourmet). | Arquivar na interface. | Nenhuma. | Nenhum | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Descartar (fora do escopo) | Arquivar até 23/10
27 | facebook-ads-bhnp | Publicada inativa | Meta Ads | Pátio Gourmet - Ecomm Boleto | act_584150916837951 | Inativa desde 16/10; 403 | Ex-cliente (Pátio Gourmet). | Arquivar na interface. | Nenhuma. | Nenhum | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Descartar (fora do escopo) | Arquivar até 23/10 |  |  | As contas Google do Pátio Gourmet seguem no MCC e gastando: pedir desvínculo (ver aba de contas).
28 | facebook-ads-OJi6 | Publicada inativa | Meta Ads | Shizen Veículos | act_1043156199204094 | Inativa desde 16/10; 3 falhas seguidas (403 ads_read); última 15/10 | O token da Nekt não tem permissão de leitura na conta. Segundo o e-mail de 15/10, falta aprovação específica do cliente Shizen. A conta está ativa na Meta (acumulado R$ 18.859,51; sem gasto em 30d). | Obter a atribuição da conta ao usuário que autorizou a Nekt (aprovação do cliente); reautorizar; reativar. | Aprovação/atribuição do cliente Shizen; depois reautorização. | Acesso de cliente | João Araújo (Business Manager Meta) | Manter inativa até a aprovação (depois ativar) | Devolutiva do cliente: a combinar | 0 | 0 | Conta sem veiculação recente; a conta com gasto é a Shizen Veículos Ads (KUkx).
29 | facebook-ads-KUkx | Publicada inativa | Meta Ads | Shizen Veículos Ads | act_2554732188167620 | Inativa desde 16/10; 3 falhas seguidas (403); última 15/10 | Mesmo bloqueio de OJi6. É a maior lacuna de gasto sem leitura: a Meta mostra R$ 8.400,59 em 7d e R$ 32.461,07 em 30d. | Mesmo roteiro de OJi6; prioridade alta por causa do gasto. | Aprovação/atribuição do cliente Shizen; depois reautorização. | Acesso de cliente | João Araújo (Business Manager Meta) | Manter inativa até a aprovação (depois ativar) - PRIORIDADE ALTA | Devolutiva do cliente: a combinar | 8400.59 | 32461.07 | Teste de 15/10: o 403 vem da conta, não do stream (desligar o stream activities não resolve).
30 | facebook-ads-f6h8 | Publicada inativa | Meta Ads | Santo Remédio - Reserva Nova | (id não relido hoje) | Inativa; única execução (14/10) falhou com 403 | Conta desabilitada na Meta (medido em 09/10). E-mail do João de 30/09: a equipe optou por não conectar a conta de backup do Santo Remédio por enquanto. | Aguardar a decisão do João sobre quando conectar; se a conta continuar desabilitada, descartar. | Decisão interna (João Araújo) + conta habilitada na Meta. | Decisão interna | João Araújo (Business Manager Meta) | Manter inativa até decisão | Decisão: a combinar |  |  | A outra conta Meta do Santo Remédio (Ecommerce, geQA) está ativa na Nekt e falhando - ver aba de contas.
31 | google-ads-AMd2 | Publicada inativa | Google Ads | Santo Remédio (conta antiga) | 281-904-4460 | Inativa; 2 falhas em 29/09; último sucesso 22/09 | A conta saiu do MCC (dado termina em 16/07/2025 para essa conta). A conta viva (513-801-6841) foi classificada fora do escopo por decisão (e-mail de 30/09). | Arquivar a fonte; a conta nova só entra se o João liberar. | Nenhuma para arquivar. | Nenhum | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Descartar (conta saiu do MCC) | Arquivar até 23/10 |  |  | A causa do log não foi reconfirmada hoje (log vazio).
32 | semrush-OnLY | Publicada inativa | Semrush | Semrush (conta da agência) | n/a | Inativa; 7 falhas, nenhuma com sucesso; última 09/09 | A chave de API é rejeitada (403 WRONG KEY - ID PAIR). A fonte nunca extraiu dado. | Decidir se o Semrush segue em uso na agência. Se sim, gerar nova chave e reautorizar; se não, descartar. | Chave de API válida do Semrush (admin da conta) ou decisão de descartar. | Decisão interna | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Manter inativa até decisão (descartar se não houver uso) | Decisão até 28/10
33 | rd-station-YLIU | Publicada inativa | RD Station | CDL Manaus | n/a | Inativa; 2 falhas (08/09); nunca teve sucesso | 403 em /platform/campaigns: o plano do RD do cliente não dá acesso à API de campanhas (informado: o plano inviabiliza rodar a conta). A conta Google da CDL também está bloqueada por plano. | Se o cliente trocar de plano, reautorizar e reativar; sem mudança de plano, manter inativa ou descartar. | Upgrade de plano do cliente CDL (decisão do cliente). | Acesso de cliente | Analista Inbound do cliente (a confirmar) + Account da CDL | Manter inativa (sem previsão) | Sem previsão |  |  | Alternativa não testada: desmarcar o stream campaigns (altera fonte; fica para pedido explícito).

## Contas que deveriam operar
# | Plataforma | Cliente / conta | Fonte | Situação hoje | Por que não está operacional | Deveria estar ativa? | Ação necessária | Dependência | Tipo de bloqueio | Próximo responsável (proposta) | Gasto 7d | Observação
1 | Meta Ads | Shizen Veículos Ads | facebook-ads-KUkx | Inativa (403) | Nekt sem permissão de leitura; a Meta MCC enxerga a conta e ela gasta R$ 8.400,59 em 7d | Sim | Aprovação do cliente e reautorização | Aprovação do cliente Shizen | Acesso de cliente | João Araújo (Business Manager Meta) | 8400.59 | Maior lacuna de gasto sem leitura.
2 | Meta Ads | Farmabem (567576989043346) | facebook-ads-tWIP | Ativa, falha 403 (2 seguidas) | 403 ads_read; a conta aparece no MCC da Meta com gasto de R$ 2.970,41 em 7d | Sim | Atribuir a conta ao usuário que autorizou a Nekt; a 3ª falha (27/10) chega ao limite de desativação | Atribuição no Business Manager | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) | 2970.41
3 | Meta Ads | Santo Remédio - Ecommerce | facebook-ads-geQA | Ativa, falha 403 (2 seguidas) | 403; conta ativa na Meta, R$ 1.168,43 em 7d | A decidir | Decisão do João (e-mail de 30/09 sobre o Santo Remédio) e atribuição da conta | Decisão interna + atribuição | Decisão interna | João Araújo (Business Manager Meta) | 1168.43 | O e-mail de 30/09 não cita as contas Meta.
4 | Meta Ads | CA - Braga Motos 2 | facebook-ads-bU6W | Ativa, falha 400 (3 seguidas) | Erro no stream ads (asset_feed_spec incompatível com object_story_spec); problema de um anúncio da conta, não de permissão | Sim | Corrigir o anúncio na conta ou, por pedido explícito, desligar o stream ads dessa fonte (altera fonte publicada) | Correção na conta Meta ou decisão de desligar o stream | Decisão interna | João Araújo (Business Manager Meta) + Equipe de dados (Jussara) | 1485.99 | Gasto R$ 1.485,99 em 7d.
5 | Meta Ads | CA 02 - Arena | facebook-ads-xDLw | Ativa, falha 403 (3 seguidas) | A conta não aparece no MCC da Meta (erro de permissão também lendo pelo MCC) | Sim, se a conta ainda é do cliente | Atribuir a conta ao Business Manager (Termo de Transferência ainda pendente) | Atribuição no Business Manager | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta) |  | Gasto não lido: sem acesso.
6 | Meta Ads | BA Elétrica 2026 | facebook-ads-qy0W | Ativa, falha 403 (3 seguidas) | Mesmo caso: conta fora do alcance do MCC | Sim, se a conta ainda é do cliente | Atribuir a conta ao Business Manager | Atribuição no Business Manager | Autorização | João Araújo (Business Manager Meta)
7 | Meta Ads | ADS KL 2026 | facebook-ads-NTkr | Ativa, sucesso, zero linhas de insight | Conta sem veiculação na janela de leitura (confirmado na Meta em 15/10) | Manter ativa | Nada a regularizar; entra dado na primeira veiculação. Se o cliente confirmar que não vai veicular, arquivar. | Renovar limite de gasto (Auto Master e manôa, pré-pagas no limite) | Nenhum | João Araújo (Business Manager Meta) | 0
8 | Meta Ads | AMZ Imports | facebook-ads-QtU1 | Ativa, sucesso, zero linhas de insight | Conta sem veiculação na janela de leitura (confirmado na Meta em 15/10) | Manter ativa | Nada a regularizar; entra dado na primeira veiculação. Se o cliente confirmar que não vai veicular, arquivar. | Renovar limite de gasto (Auto Master e manôa, pré-pagas no limite) | Nenhum | João Araújo (Business Manager Meta) | 0
9 | Meta Ads | CA2 Move Rental Cars | facebook-ads-T0qp | Ativa, sucesso, zero linhas de insight | Conta sem veiculação na janela de leitura (confirmado na Meta em 15/10) | Manter ativa | Nada a regularizar; entra dado na primeira veiculação. Se o cliente confirmar que não vai veicular, arquivar. | Renovar limite de gasto (Auto Master e manôa, pré-pagas no limite) | Nenhum | João Araújo (Business Manager Meta) | 0
10 | Meta Ads | Auto Master | facebook-ads-wZuX | Ativa, sucesso, zero linhas de insight | Conta sem veiculação na janela de leitura (confirmado na Meta em 15/10) | Manter ativa | Nada a regularizar; entra dado na primeira veiculação. Se o cliente confirmar que não vai veicular, arquivar. | Renovar limite de gasto (Auto Master e manôa, pré-pagas no limite) | Nenhum | João Araújo (Business Manager Meta) | 0
11 | Meta Ads | Acesso Saúde manôa | facebook-ads-WOOU | Ativa, sucesso, zero linhas de insight | Conta sem veiculação na janela de leitura (confirmado na Meta em 15/10) | Manter ativa | Nada a regularizar; entra dado na primeira veiculação. Se o cliente confirmar que não vai veicular, arquivar. | Renovar limite de gasto (Auto Master e manôa, pré-pagas no limite) | Nenhum | João Araújo (Business Manager Meta) | 0
12 | Meta Ads | Millennium Shopping | facebook-ads-fK2P | Ativa, sucesso, zero linhas de insight | Conta sem veiculação na janela de leitura (não conferido na Meta) | Manter ativa | Nada a regularizar; entra dado na primeira veiculação. Se o cliente confirmar que não vai veicular, arquivar. | Renovar limite de gasto (Auto Master e manôa, pré-pagas no limite) | Nenhum | João Araújo (Business Manager Meta) | 0
13 | Google Ads | Aço Manaus | (sem rascunho) | Sem fonte | Aguardando autorização; o rascunho antigo foi excluído | Sim | Criar novo rascunho, autorizar com usuário que alcança o MCC e publicar | OAuth no MCC | Autorização | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10)
14 | Google Ads | Braga Motors BMW | (sem rascunho) | Sem fonte | Aguardando autorização | Sim | Criar rascunho, autorizar e publicar | OAuth no MCC | Autorização | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10)
15 | Google Ads | Tuboaços | (sem rascunho) | Sem fonte | Aguardando autorização | Sim | Criar rascunho, autorizar e publicar | OAuth no MCC | Autorização | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10)
16 | Google Ads | Conta própria da Vanguarda (750-265-3880) | (sem rascunho) | Sem fonte | Conta com R$ 161,26 em 30d, fora da base | Sim | Criar rascunho, autorizar e publicar | OAuth no MCC | Autorização | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10)
17 | Google Ads | CDL Manaus | (sem rascunho) | Bloqueada | O plano do cliente inviabiliza rodar a conta (informado 16/10) | Sim, se o plano mudar | Aguardar mudança de plano | Decisão do cliente | Acesso de cliente | Analista Inbound do cliente (a confirmar) |  | Mesma causa do RD YLIU.
18 | Google Ads | Comac (306-130-0045) e Braga Venda Direta (580-542-7544) | (sem fonte) | Bloqueadas | Os dois IDs vieram de documento e não existem nas contas do MCC | Sim, se os IDs forem confirmados | Confirmar o ID correto de cada conta e conectar | Confirmação do ID (João) | Decisão interna | João Araújo (Business Manager Meta)
19 | Google Ads | Prestex | google-ads-OzfZ | Conectada (manual), granularidade semanal | Tabela semanal fora da Trusted diária; fonte sem agenda (manual) | Sim | Decidir cadência (semanal na terça) e como ler a semana | Decisão interna | Decisão interna | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) + Equipe de dados (Jussara) |  | Dimensões de campanha já inclusas desde hoje.
20 | Google Ads (MCC) | 11 contas de ex-clientes e inativos (Nova Era ×5, UIARA, Pátio Gourmet ×2, Olá Casa Nova, Hope Bay, Julia Herrera) | (sem fonte) | Fora do escopo | Seguem vinculadas ao MCC e gastando R$ 46.430,03 em 30d (13/09-12/10) | Não | Pedir ao administrador do MCC o desvínculo ou a pausa | Ação do administrador do MCC | Autorização | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10)
21 | RD Station | Bajaj | rd-station-jSLj | Ativa, sucesso, sem tabela de contatos nem eventos | Rodou sem materializar dado | Sim | Verificar a conta RD (vazia ou sem permissão) com o analista | Conta RD do cliente | Acesso de cliente | Analista Inbound do cliente (a confirmar)
22 | RD Station | AMZ Imports | rd-station-socq | Ativa, sucesso diário, nunca materializou tabela | Fonte rodando sem entregar | Sim | Reautorizar a conta ou confirmar que está vazia | Conta RD do cliente | Acesso de cliente | Analista Inbound do cliente (a confirmar) |  | Há 34+ execuções sem tabela.
23 | RD Station | Clientes com plano de RD na planilha de squad e sem fonte | (sem fonte) | Sem fonte | Cerca de 18 clientes, ainda sem nominar um a um | Sim | Levantar a lista exata, criar rascunhos e coletar OAuth | OAuth de cada cliente | Autorização | Analista Inbound do cliente (a confirmar) |  | Pátio Gourmet, Olá Casa Nova e Julia Herrera saíram do escopo.
24 | iClips | Cadastros de apoio | rest-api-xk4P | Ativa, 2 falhas seguidas (401) | Chave de API do iClips recusada; a 3ª falha (22/10 04:40) desativa a fonte | Sim | Renovar a chave ICLIPS_API_KEY na interface da Nekt | Chave nova do iClips (dono da conta iClips) | Autorização | Dono da conta iClips (a confirmar) + Equipe de dados (Jussara) |  | Credencial não passa pelo chat.
25 | iClips | Notebook de projetos | notebook-Rbpo | Inativo desde 19/10 | Mesma chave recusada; Trusted do iClips e suíte do iClips sem carga nova | Sim | Trocar a chave e só depois reativar o notebook | Chave nova do iClips | Autorização | Dono da conta iClips (a confirmar) + Equipe de dados (Jussara) |  | Reativar sem trocar a chave só repete a falha.
26 | iClips | Projetos | rest-api-73hk | Ativa, ≥3 falhas, último sucesso 28/09 | Erro ao gerar o schema na API do iClips (sem mensagem no log) | Sim | Investigar com o iClips (possível limite de requisições); trocar chave ajuda se a causa for credencial | iClips (suporte/chave) | Autorização | Dono da conta iClips (a confirmar) + Equipe de dados (Jussara) |  | Nenhuma Refined lê essa fonte hoje.
27 | GitHub | Repositório institucional | github-2Upt | Ativa, sucesso, 0 linhas | Fonte roda sem entregar; as 4 transformações do GitHub estão presas na fonte antiga desativada | Sim | Conferir a lista de repositórios e a data inicial na interface da Nekt; depois reapontar as transformações | Acesso à interface; decisão de reapontar | Decisão interna | Equipe de dados (Jussara)
28 | Z-API / WhatsApp | Grupos Vanguarda | webhook-v2-nZdJ | Ativa, sucesso, 0 linhas | Nada chega: falta configurar URL e x-api-key na instância da Z-API | Sim | Configurar o webhook na Z-API com a URL e a chave da Nekt | Acesso à instância da Z-API | Autorização | Responsável pela instância Z-API (a confirmar)
29 | Instagram e Páginas | 48 fontes novas (42 Instagram + 6 Páginas) | (várias) | Ativas, rodando diariamente | Operam, mas as Trusted leem listas fixas de 12 contas e 48 páginas: as 48 fontes novas não chegam ao consumo | Sim | Somar às Trusted com COUNT(*) por tabela antes; decidir a cadência (hoje diária, ~3.240 execuções/mês contra limite de 9.000) | Decisão interna sobre cadência e créditos | Decisão interna | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) + Gabriela Bezerra (Páginas e Instagram)
30 | TikTok Ads, LinkedIn Ads | 7 contas | (sem fonte) | Sem fonte | Conectores existem na Nekt, nenhuma fonte criada | Sim | Levantar contas e acessos, autorizar e publicar | OAuth de cada conta | Autorização | Responsável de mídia paga de cada cliente (a confirmar)
31 | HubSpot, ActiveCampaign, TikTok orgânico, Google Meu Negócio | a levantar | (sem fonte) | Sem fonte | Conectores existem; nenhum levantamento de clientes | A confirmar | Levantar quais clientes usam cada ferramenta | Levantamento | Decisão interna | Bruna Lima (GA4; a confirmar)

## Bloqueios (separados)
Tipo de bloqueio | Item | Fonte(s) | O que destrava | Quem destrava (proposta) | Prazo duro conhecido
Autorização (OAuth) | 18 contas Meta em rascunho | facebook-ads-frGT … kp6e (18) | OAuth do administrador de cada conta no Business Manager | João Araújo (Business Manager Meta) | Para entrar na terça 27/10, autorizar e publicar até 26/10
Autorização (OAuth) | Contas Meta fora do alcance do MCC | xDLw, qy0W, 89qf (conferir) | Atribuição das contas ao Business Manager (Termo de Transferência) | João Araújo (Business Manager Meta) | 27/10: 3ª falha de geQA/tWIP; xDLw e qy0W já têm 3
Autorização (OAuth) | Rascunhos Google/RD/GA4 e contas Google sem fonte | H3hJ, O2oe, bLbp, Aço Manaus, Braga Motors BMW, Tuboaços, conta Vanguarda | Usuário Google com acesso ao MCC; login RD do cliente; Property ID GA4 | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10) / Analista Inbound do cliente (a confirmar) / Bruna Lima (GA4; a confirmar) | Reautorização v2.53 das 43 fontes Google: 23/10 11:19
Autorização (OAuth) | Chave do iClips | rest-api-xk4P, notebook-Rbpo, rest-api-73hk | Chave nova do iClips cadastrada na Nekt | Dono da conta iClips (a confirmar) | 22/10 04:40: 3ª falha de xk4P desativa a fonte
Autorização (OAuth) | Webhook Z-API | webhook-v2-nZdJ | URL e x-api-key configuradas na Z-API | Responsável pela Z-API (a confirmar) | Sem prazo
Acesso/aprovação de cliente | Shizen (2 contas Meta) | OJi6, KUkx | Aprovação do cliente Shizen | João Araújo (Business Manager Meta) | A combinar com o cliente (R$ 8,4 mil por semana sem leitura)
Acesso/aprovação de cliente | CDL Manaus (RD e Google) | rd-station-YLIU e conta Google CDL | Upgrade do plano do cliente | Analista Inbound do cliente (a confirmar) | Sem previsão
Acesso/aprovação de cliente | Bajaj, AMZ Imports (RD sem tabela) | rd-station-jSLj, rd-station-socq | Conta RD ativa e autorizada pelo cliente | Analista Inbound do cliente (a confirmar) | Sem prazo
Decisão interna | Aslan (2 contas Meta) | v5Tx, p0Ax | Confirmar se segue como cliente | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | 23/10 (proposta)
Decisão interna | RCB Imóveis × Farmabem (id trocado?) | 89qf | Conferir rótulo e id da conta | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) + João Araújo (Business Manager Meta) | 23/10 (proposta)
Decisão interna | Via Marconi (Páginas) | pMiV | Confirmar se é cliente ativo | Gabriela Bezerra (Páginas e Instagram) | 23/10 (proposta)
Decisão interna | Santo Remédio (Meta Reserva Nova e Ecommerce) | f6h8, geQA | Quando conectar as contas do Santo Remédio | João Araújo (Business Manager Meta) | 27/10 (3ª falha de geQA)
Decisão interna | Semrush | semrush-OnLY | Manter ou descartar o Semrush | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | 28/10 (proposta)
Decisão interna | Cadência das 108 fontes sociais e do notebook do iClips | Páginas e Instagram; notebook-Rbpo | Escolher cadência diária ou semanal e somar as 48 fontes às Trusted | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Antes de reativar o notebook (risco de passar do limite de 9.000 créditos)
Decisão interna | Correção do anúncio de Braga Motos 2 ou desligar o stream ads | bU6W | Corrigir na conta ou autorizar a alteração da fonte | João Araújo (Business Manager Meta) + Equipe de dados (Jussara) | Sem prazo
Decisão interna | Reapontar as transformações do GitHub | github-2Upt | Conferir repositórios e reapontar | Equipe de dados (Jussara) | Sem prazo

## Plano de regularização
Etapa | O que fazer | Fontes / contas | Responsável (proposta) | Prazo (proposta) | Evidência de conclusão
1 | Arquivar na interface: 5 fontes de ex-clientes e a AMd2 | flYR, gp7f, 7vwE, XuHY, bhnp, google-ads-AMd2 | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | 23/10 | Fontes aparecem como arquivadas; contagem de inativas cai de 11 para 5
2 | Decisões internas: Aslan, RCB Imóveis × Farmabem, Via Marconi | v5Tx, p0Ax, 89qf, pMiV | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | 23/10 | Decisão escrita por conta (ativar ou descartar)
3 | Desvincular do MCC as 11 contas Google de ex-clientes e inativos | lista na aba de contas | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10) | 28/10 | Gasto dessas contas zera no MCC
4 | Autorizar as 16 contas Meta que seguem como clientes (as 18 menos Aslan×2 e eventual descarte) | rascunhos Meta | João Araújo (Business Manager Meta) | 26/10 | validate_source_connector_config com lista de streams; fonte publicada com camada confirmada
5 | Atribuir ao Business Manager as contas com 403 e obter aprovação da Shizen | xDLw, qy0W, tWIP, geQA, OJi6, KUkx | João Araújo (Business Manager Meta) | 27/10 (antes da 3ª falha) | Execução de terça sem 403
6 | Renovar a chave do iClips e reativar o notebook | xk4P, notebook-Rbpo, 73hk | Dono da conta iClips + Equipe de dados (Jussara) | 22/10 (antes de 04:40) | Execução com sucesso do notebook; suíte do iClips com carga do dia
7 | Autorizar Google (H3hJ e contas sem rascunho) e RD (O2oe) | H3hJ, Aço Manaus, Braga Motors BMW, Tuboaços, Vanguarda, O2oe | Administrador do MCC Google (a confirmar; João Araújo é ADMIN medido em 16/10) / Analista Inbound do cliente (a confirmar) | 26/10 | Fonte publicada e primeira execução com sucesso
8 | Confirmar e somar à Trusted as fontes que passaram a entregar dado | as contas novas, 48 fontes sociais | Equipe de dados (Jussara) | Depois da primeira execução agendada de cada uma | COUNT(*) por tabela, LIMIT 0 na união, suítes conformes
9 | Decidir cadência das fontes sociais e do notebook | 108 fontes + notebook-Rbpo | Jussara Cavalcante (decisão interna / arquivar na interface) | Antes da etapa 6 | Cron definido e orçamento de créditos < 9.000
10 | Levantar GA4, HubSpot, ActiveCampaign, TikTok e LinkedIn | bLbp e conectores sem fonte | Bruna Lima (GA4; a confirmar) / responsáveis de mídia | 28/10 | Planilha de clientes por ferramenta

## Premissas e limites
Premissa / limite
Classificação de ex-clientes vem do que a Jussara informou em 16/10 (Pátio Gourmet, Mari Mari, Olá Casa Nova, Nova Era). Aslan não foi informado: a planilha de squad marca churn só no RD.
Gasto Meta lido em 21/10 pela Meta (7d = 14-20/10, 30d = 21/09-20/10); só spend, sem campanhas ativas nem limite de gasto. CA 02 Arena e BA Elétrica 2026 não são lidas pelo MCC.
O rascunho 89qf (RCB Imóveis) aponta para uma conta que a Meta chama FARMABEM; a outra conta Farmabem (567576989043346) é a da fonte tWIP.
Responsáveis e prazos são proposta. O administrador do MCC Google e o responsável de RD por cliente não constam em documento; João Araújo é ADMIN do MCC (medido em 16/10), isso mostra quem pode, não quem foi designado.
O MCP da Nekt não arquiva nem exclui fonte nem rascunho. Arquivar é na interface; nada foi arquivado.
trigger_type vem nulo em todas as execuções; manual × agendado só se infere pelo horário. Sucesso de execução não prova dado.
A contagem da Jéssica (291 ativas, 9 inativas, 22 rascunhos) difere da medida hoje (289, 11, 22); a diferença de 2 inativas não foi conciliada.