## Resumo
Retorno consolidado — pendências das fontes e conectores do Nekt
Resposta ao e-mail da Jessica de 21/10/2026. Posição de 21/10/2026, medida só por leitura (histórico de execução e configuração das fontes). Prazos e responsáveis marcados como proposta não foram combinados com ninguém.
COMO FECHAM OS NÚMEROS
322 fontes não arquivadas = 289 publicadas ativas + 11 publicadas inativas + 22 rascunhos. A Jessica contou 291 / 9 / 22: o total e os rascunhos batem; a diferença de 2 está nas inativas (medi 11: 8 de Meta Ads, Semrush, RD CDL e Google Santo Remédio, todas listadas na aba Inativas).
Das 289 ativas, 270 têm a última execução com sucesso; 19 estão ativas mas com problema (aba Ativas com problema).
O QUE PRECISA DE DECISÃO OU ACESSO (resumo)
1. Meta Ads: o administrador do Business Manager precisa atribuir as contas com 403 e autorizar os 18 rascunhos (João Araújo).
2. Google Ads: reautorização do conector v2.53 das 43 fontes até 23/10 11:19; OAuth da Pneu Forte Varejo; Santo Remédio (decisão já comunicada: não conectar a conta de backup por ora). Administrador do MCC a confirmar.
3. iClips: renovar a chave de API (a secret ICLIPS_API_KEY foi recusada com 401). Enquanto isso o notebook está inativo desde 19/10 e a rest-api-xk4P tem 2 falhas seguidas; a terceira, em 22/10 às 04:40, a desativa.
4. Ex-clientes (Pátio Gourmet, Mari Mari, Olá Casa Nova, Hope Bay, Julia Herrera, UIARA, Nova Era): fontes e contas ainda publicadas ou vinculadas; arquivar só é possível na interface do Nekt.
5. Cadência: as 108 fontes de Páginas e Instagram passaram a cron diário (~3.240 execuções por mês). Se o notebook do iClips voltar a rodar a cada 4 horas, o mês passa de ~10.800 contra o limite de 9.000. Decidir a cadência.

## Rascunhos (22)
Fonte | Conector | Cliente / conta | Situação | Pendência (por que não está operacional) | O que fazer para concluir | Quem depende | Prazo estimado | Tipo de pendência
facebook-ads-frGT | Facebook Ads | DANIELE BARROCO (act_3841274122803397) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-ee81 | Facebook Ads | CAA ¦ MARCENARIA (act_397048629990335) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-f8Qd | Facebook Ads | [LB - 28] - [02] (act_1202496351138145) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-l3ZN | Facebook Ads | Rocha e Paiva (act_851016409491820) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-W0k4 | Facebook Ads | Health&CO (act_1035369481716881) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-5fzj | Facebook Ads | Portal Vidros (act_253131609132871) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-89qf | Facebook Ads | RCB Imóveis (act_640714104680163) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-BHnS | Facebook Ads | Dra. Raíssa Said (act_457173760094729) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-hHUb | Facebook Ads | CA02 - Diego Gonçalves - Criminal (act_921250516195799) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-Ybn7 | Facebook Ads | AC Display (act_1191467889060638) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. O Facebook Pages desse cliente já está conectado (facebook-pages-QnG2, com 1 linha de página e nenhum post). | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-COQt | Facebook Ads | Conta - Caritó (act_858890251620781) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-oWZs | Facebook Ads | Doctor Mais Saúde (act_1400309970874524) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. Gasto de R$ 1.147,17 em 7 dias (medição de 15/10). | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-v5Tx | Facebook Ads | Idiomas Aslan - Manaus (act_1860113914417999) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-p0Ax | Facebook Ads | Aslan (act_10152225642513080) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-ZngF | Facebook Ads | Carlos Oshiro (act_10209363090254001) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-makr | Facebook Ads | CA01 - Comodare (act_297505125959614) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-oZX7 | Facebook Ads | Maravilha Motos (Honda Motos) (act_621358888783722) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-ads-kp6e | Facebook Ads | AD - Apa Móveis Cliente (act_1116576852068340) | Rascunho (criado 09/10) | Aguarda autorização: a conexão OAuth da conta Meta nunca foi feita (sem token). Sem camada, sem agenda, sem execução. | Autorizar a conta no link de setup, validar (lista de streams vazia = sem acesso), confirmar o nome da camada (R-001, irreversível), publicar com cron semanal na terça e alerta ligado; depois somar à Trusted de Facebook com COUNT(*) antes. | João Araújo (Business Manager Meta) autoriza; atribuição da conta pelo cliente quando faltar | proposta (não combinada): autorização até 23/10; primeira execução agendada 27/10 | Aguarda autorização
facebook-pages-pMiV | Facebook Pages | Via Marconi | Rascunho (criado 15/10) | Sem configuração nenhuma (connector_config vazio): falta a autorização da página. | Autorizar a página, publicar com cron e alerta; somar à Trusted de Páginas (lista fixa de 48 páginas, não se atualiza sozinha). | Gabriela Bezerra (Facebook e Instagram) | proposta (não combinada): 28/10 | Aguarda autorização
rd-station-O2oe | RD Station | Braga Motos Yamaha (prefixo rd_station_braga_motos_2) | Rascunho (criado 14/10) | Tem refresh_token gravado e 14 streams habilitados, mas sem camada de destino, sem agenda e nunca executou. Falta validar e publicar; presença de chave não prova acesso. Pode ser outra conta RD dentro do mesmo cliente Braga. | Validar a credencial (lista de streams), confirmar o nome da camada (R-001; as 30 fontes antigas de RD gravam em RD_marketing, desvio anterior à regra), publicar com cron diário e alerta ligado, somar às Trusted de RD. | Jussara (nome da camada) e analista Inbound do cliente | proposta (não combinada): 28/10 | Aguarda validação e publicação
google-ads-H3hJ | Google Ads | Pneu Forte Varejo (conta 399-828-7431) | Rascunho (criado 26/08) | Tem refresh_token, mas a validação de 14/10 devolveu streams vazios: o usuário Google que autorizou não alcança a conta pelo MCC. Status informado em 16/10: aguardando autorização do cliente. | Reautorizar com o usuário Google que administra o MCC 1704439246 (ou o dono da conta), validar, criar camada com nome confirmado, publicar. | Administrador do MCC Google (a confirmar) e cliente Pneu Forte | proposta (não combinada): 30/10 | Aguarda autorização do cliente
google-analytics-ga4-bLbp | GA4 | Sem cliente definido (rascunho genérico) | Rascunho (criado 19/10) | Sem OAuth e sem Property ID. Nenhum documento da casa diz quais clientes usam GA4; o levantamento foi pedido à Bruna Lima e continua em rascunho. | Definir quais propriedades GA4 entram, autorizar com o usuário Google dono de cada uma e criar uma fonte por propriedade. | Bruna Lima (levantamento) e donos das propriedades | proposta (não combinada): levantamento até 28/10 | Aguarda definição de escopo

## Inativas (11)
Fonte | Conector | Cliente / conta | Situação | Pendência (por que não está operacional) | O que fazer para concluir | Quem depende | Prazo estimado | Tipo de pendência
facebook-ads-flYR | Facebook Ads | Loja / Mari Mari / Boleto (act_1170243277232796) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Intencional: Mari Mari deixou de ser cliente (informado em 16/10). Última execução falhou com 403 ads_read (conta sem acesso). | Arquivar a fonte na interface do Nekt (o MCP não arquiva). Camada e histórico ficam preservados. | Jussara decide e executa na interface | Imediato (ação de 1 minuto) | Intencional — ex-cliente
facebook-ads-gp7f | Facebook Ads | Loja / Mari Mari / Cart (act_1784288139062535) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Idem: ex-cliente, 403 ads_read. | Arquivar na interface. | Jussara | Imediato | Intencional — ex-cliente
facebook-ads-7vwE | Facebook Ads | Loja / Pátio Gourmet / Cart (act_622036110506720) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Intencional: Pátio Gourmet deixou de ser cliente (informado em 16/10). 403 ads_read. | Arquivar na interface. | Jussara | Imediato | Intencional — ex-cliente
facebook-ads-XuHY | Facebook Ads | Ecomm / Pátio Gourmet / Cart (act_3940938792809644) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Idem: ex-cliente, 403 ads_read. | Arquivar na interface. | Jussara | Imediato | Intencional — ex-cliente
facebook-ads-bhnp | Facebook Ads | Ecomm / Pátio Gourmet / Boleto (act_584150916837951) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Idem: ex-cliente, 403 ads_read. | Arquivar na interface. | Jussara | Imediato | Intencional — ex-cliente
facebook-ads-OJi6 | Facebook Ads | Shizen Veículos (act_1043156199204094) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Cliente ativo. 403 ads_read: o Business Manager do usuário que autorizou não tem acesso à conta. E-mail do João de 15/10: "precisamos de uma aprovação específica do cliente". Hoje é a maior lacuna de gasto da Meta (R$ 8.236,61 em 7 dias, 13–19/10, somando as duas contas Shizen). | Obter do cliente a atribuição da conta ao Business Manager, reautorizar (o link de setup funciona em fonte publicada), validar e reativar a fonte. | Cliente Shizen e João Araújo (Business Manager Meta) | proposta (não combinada): 28/10 | Aguarda autorização do cliente
facebook-ads-KUkx | Facebook Ads | Shizen Veículos Ads (act_2554732188167620) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Idem OJi6. Teste de 15/10 desligando só o stream activities falhou igual em adimages: o bloqueio é da conta, não do stream. | Idem OJi6. | Cliente Shizen e João Araújo (Business Manager Meta) | proposta (não combinada): 28/10 | Aguarda autorização do cliente
facebook-ads-f6h8 | Facebook Ads | Santo Remédio - Reserva Nova (act_1416962860454080) | Publicada, INATIVA desde 16/10 | Conta desabilitada na Meta e 403 ads_read. A decisão de 30/09 do João foi não conectar a conta (de backup) do Santo Remédio por ora; o e-mail não cita a plataforma, então a situação desta conta Meta não está confirmada por escrito. | Confirmar com o João se a conta Meta do Santo Remédio segue fora; se sim, arquivar; se não, reabilitar a conta na Meta e reautorizar. | João Araújo (decisão) e Jussara | proposta (não combinada): decisão até 23/10 | Aguarda decisão
semrush-OnLY | Semrush | BD - SEMRUSH - GERAL | Publicada, INATIVA (última execução 09/09) | Chave de API rejeitada (403 WRONG KEY - ID PAIR). 7 falhas, nunca teve sucesso. Não há consumidor tratado no medalhão. | Decidir se o Semrush entra. Se sim, gerar nova chave de API na conta Semrush e reautorizar (link de setup); se não, arquivar. | Dono da conta Semrush e Jussara (decisão) | proposta (não combinada): decisão até 28/10 | Aguarda decisão e credencial
rd-station-YLIU | RD Station | CDL | Publicada, INATIVA (desativada à mão; última execução 08/09) | 403 em /platform/campaigns: o plano do RD da CDL não dá acesso à API. Informado em 16/10: o plano inviabiliza rodar a conta. | Mudar o plano do RD da CDL ou arquivar a fonte e tirar a CDL do denominador de cobertura. | CDL (plano) e Jussara (decisão) | proposta (não combinada): decisão até 28/10 | Bloqueio do plano do cliente
google-ads-AMd2 | Google Ads | Santo Remédio (conta 281-904-4460) | Publicada, INATIVA (última falha 29/09; último sucesso 22/09) | A conta saiu do MCC (CUSTOMER_NOT_ENABLED, registrado antes; o log atual veio sem mensagem). A conta viva (513-801-6841) não será conectada por ora, por decisão do João (e-mail de 30/09). | Arquivar a fonte (a conta antiga não existe mais no MCC). A conta nova só entra quando o João confirmar que o bloqueio estabilizou. | Jussara (arquivar) e João Araújo (decisão da conta nova) | proposta (não combinada): arquivar já; decisão da conta nova sem data | Intencional — conta substituída

## Ativas com problema
Fonte | Conector | Cliente / conta | Problema medido | O que fazer | Quem depende | Prazo estimado
facebook-ads-xDLw | Facebook Ads | CA 02 - Arena | Ativa, 3+ falhas seguidas (403 ads_read). A regra de 3 falhas não a desativou; falha de novo em 27/10. | Meta atribuir a conta ao Business Manager e reautorizar; ou arquivar se a conta não for mais necessária. Conta fora do MCC da Meta. | João Araújo (Business Manager Meta) | proposta (não combinada): 23/10
facebook-ads-qy0W | Facebook Ads | BA Elétrica 2026 | Idem (3+ falhas, 403). Conta fora do MCC da Meta. | Idem. | João Araújo (Business Manager Meta) | proposta (não combinada): 23/10
facebook-ads-geQA | Facebook Ads | Santo Remédio - Ecommerce | 2 falhas seguidas (403); a de 27/10 chega a 3. | Idem; ver decisão do Santo Remédio. | João Araújo (Business Manager Meta) | proposta (não combinada): 23/10
facebook-ads-tWIP | Facebook Ads | Farmabem | 2 falhas seguidas (403); a de 27/10 chega a 3. | Atribuição da conta (R$ 3.045,47 em 7 dias). | João Araújo (Business Manager Meta) | proposta (não combinada): 23/10
facebook-ads-bU6W | Facebook Ads | CA - Braga Motos 2 | 3 falhas, nunca teve sucesso: 400 subcode 2446211 no stream ads (anúncio com asset_feed_spec incompatível com object_story_spec). É problema de um anúncio da conta, não de permissão. | Corrigir o anúncio na conta Meta ou desabilitar o stream ads (decisão de stream de fonte publicada). | João Araújo (Business Manager Meta) e analista da conta | proposta (não combinada): 28/10
rest-api-xk4P | iClips (apoio) | Cadastros de apoio | 2 falhas seguidas (20 e 21/10): 401 API Key inválida na secret ICLIPS_API_KEY. A terceira (22/10 04:40) a desativa. | Renovar a chave de API do iClips e atualizá-la na interface do Nekt (não passa pelo chat). | Jussara (credencial) e dono do iClips | proposta (não combinada): 22/10
notebook-Rbpo | iClips (transformação) | Projetos, peças, apontamento | INATIVO desde 19/10 21:02 (3 falhas seguidas pela mesma chave). As Trusted do iClips e a Refined de tarefas não andam; a suíte do iClips mede dado de 19/10. | Depois de trocar a chave: reativar o notebook. Decidir a cadência (hoje a cada 4 h, ~3.300 execuções por mês). | Jussara e Diretoria (cadência) | proposta (não combinada): 22/10 a 23/10
rest-api-73hk | iClips (projetos) | Projetos | Ativa, 4 falhas (21/09, 27/09, 04/10, 14/10 e 18/10), último sucesso 28/09. Erro ao gerar o schema no stream raw_projetos_*, sem mensagem; a análise automática sugere limite de requisições do iClips. | Primeiro trocar a chave; depois reavaliar. Consumidor único era a trs_projetos__projeto, que o PI já não lê. | Jussara e dono do iClips | proposta (não combinada): após a chave
rd-station-socq | RD Station | AMZ Imports | Sucesso diário, mas NENHUMA tabela materializada (nunca trouxe dado). | Reautorizar a conta ou arquivar a fonte. | Analista Inbound e Jussara | proposta (não combinada): 28/10
rd-station-jSLj | RD Station | Bajaj | Sucesso, mas tabelas de contatos e eventos não materializadas. | Conferir a conta no RD e reautorizar se necessário. | Analista Inbound | proposta (não combinada): 28/10
github-2Upt | GitHub | Repositórios institucionais | Sucesso (18/10) e ZERO linhas em repositórios, commits e PRs. As 4 Trusted do GitHub seguem presas na fonte antiga desativada (github-s0VO). | Conferir a lista de repositórios e o start_date na interface; depois reapontar as transformações (escolha de negócio). | Quem administra o GitHub e Jussara | proposta (não combinada): 28/10
webhook-v2-nZdJ | Z-API (webhook) | Grupos de WhatsApp | Roda todo dia e a tabela tem ZERO linhas desde 28/09: nada chega ao endpoint. | Configurar a URL do webhook e o x-api-key na instância da Z-API. | Responsável pela instância Z-API | proposta (não combinada): 28/10
7 contas Meta com zero linhas | Facebook Ads | KL, AMZ Imports, Move CA2, Auto Master, Acesso Saúde manôa, Millennium Shopping, Olá Casa Nova | Sucesso com 0 linhas de insight. Conferido na Meta em 15/10: contas sem veiculação ou com limite de gasto esgotado. | Entram dados na primeira veiculação. Auto Master e manôa: renovar o limite de gasto na Meta se o cliente quiser veicular. Olá Casa Nova é ex-cliente: arquivar. | Clientes e João Araújo (Business Manager Meta) | Sem prazo (depende do cliente)
108 fontes Páginas + Instagram | Facebook Pages / Instagram | 54 + 54 fontes | Sucesso, mas só 12 contas de Instagram e 48 páginas estão nas Trusted (listas fixas): 48 fontes novas rodam e não chegam ao consumo. Passaram a cron diário sem decisão registrada. | Definir a lista de contas exigidas e a cadência; somar as 48 fontes às Trusted com COUNT(*) antes. | Gabriela Bezerra e Jussara | proposta (não combinada): decisão até 23/10; Trusted em 28/10
43 fontes Google Ads | Google Ads | Todas as contas | Reautorização do conector v2.53 pendente nas 43 (prazo 23/10 11:19). Sem ela as fontes deixam de extrair. | Reautorizar cada fonte com o usuário Google do MCC. | Administrador do MCC Google (a confirmar) | 23/10 11:19 (prazo do Google)
Prestex (OzfZ) | Google Ads | Prestex | Fonte manual, granularidade semanal, fora da união diária. A dimensão de campanha foi corrigida em 21/10 e entra na carga de terça. | Decidir se a Prestex ganha cron; hoje só roda quando alguém executa. | Jussara | proposta (não combinada): decisão até 28/10

## Cobertura de contas
Conector | Contas aplicáveis | Conectadas | Leitura confirmada | Dado ativo | Pendentes | Bloqueadas | Observação
Meta Ads | 96 | 70 | 70 | 54 | 18 | 8 | Gasto coberto 64,5% (R$ 72.088,53 de R$ 111.727,79, 13–19/10). Lacuna maior: Shizen. As 18 pendentes são os rascunhos Meta.
Google Ads | 50 | 41 | 41 | 32 | 5 | 4 | Gasto coberto 97,1% (30 dias), referência do MCC de 16/10. Denominador sem Nova Era e ex-clientes.
RD Station | 56 | 50 | 48 | 44 | 5 | 1 | Sem referência independente: vale "dado presente".
TikTok e LinkedIn Ads | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Conectores existem; nenhuma fonte criada (7 contas sem ID).
Total (planilha de inventário 21/10) | 209 | 161 | 159 | 130 | 28 | 13 | Leitura confirmada 76,1%. Instagram e Páginas: 108 fontes, sem denominador (lista de contas exigidas não definida). iClips parado por chave.