## Resumo
Tarefa VJOB #1743 — Inventário consolidado de contas de anúncio x conexões Nekt
Posição de 13/10/2026. Fontes: Termo de Transferência (Meta), 2 mapeamentos de Google Ads (João), planilha de divisão por squad, MCC Meta (286 contas), MCC Google Ads (88 contas) e catálogo/histórico da Nekt. Datas = PROPOSTA a validar com os responsáveis.
Plataforma | Conectada | Pendente | Bloqueada | Sem conexão | Fora do escopo (Nova Era) | Total
Meta Ads | 7 | 92 | 4 | 0 | 8 | 111
Google Ads | 40 | 12 | 4 | 0 | 5 | 61
TikTok Ads | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
LinkedIn Ads | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
Spotify Ads | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Twitter/X Ads | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Total
LEITURA RÁPIDA
• Meta Ads: 7 contas conectadas e extraindo. 92 rascunhos criados (84 aguardam OAuth; 8 do Termo ainda não aparecem no MCC Meta, então a autorização pode falhar até a Meta concluir a atribuição). 4 contas bloqueadas (1 fonte arquivada em 03/09 por perda de permissão + 3 contas desabilitadas na Meta).
• Google Ads: 40 contas dos documentos já têm fonte e extraem (2 delas sem dado útil). 12 rascunhos aguardam OAuth do administrador do MCC. Bloqueios: Prestex (OzfZ), Santo Remédio (AMd2, conta saiu do MCC) e Comac e Braga Venda Direta (IDs do Doc 2 que não aparecem no MCC).
• Grupo Nova Era: fora do escopo ativo (instrução da tarefa). Nenhuma conta Nova Era é integrada; as 5 contas de Google Ads dela continuam vinculadas ao MCC e gastando e precisam ser desvinculadas pelo administrador.
• TikTok, LinkedIn, Spotify e X: aparecem na planilha de squad sem ID de conta; existem conectores Nekt de TikTok Ads e LinkedIn Ads, mas nenhuma fonte foi criada. Spotify e X não têm conector.
• Reautorização do conector Google Ads v2.53 vale para todas as fontes de Google Ads da Nekt, com prazo 23/10/2026.
DEPENDÊNCIAS QUE DESTRAVAM O RESTANTE
1) Administrador do MCC Google Ads (1704439246): autorizar 12 rascunhos + reautenticar Prestex + reautorizar v2.53 + desvincular Nova Era.
2) Administrador do Business Manager Meta: concluir a atribuição do Termo (8 contas) e autorizar o OAuth dos rascunhos Meta com usuário que tenha as contas.
3) Suporte da Nekt: restaurar as 4 fontes Meta arquivadas em 03/09 (somente as que continuam no escopo; Nova Era permanece arquivada).
4) Alinhamento do escopo com os AMs: confirmar contas candidatas a encerrar e clientes que não constam na divisão por squad.

## Contas
Plataforma | Cliente | ID da conta | Nome na plataforma | Origem do inventário | Consta no MCC? | Status na plataforma | Gasto (7d Meta / 30d Google) | Moeda | Categoria | Status de integração (Nekt) | Fonte / rascunho Nekt | Pendência / bloqueio | Responsável pela liberação | Gestor de mídia (squad) | Analista executor (planilha por analista) | Account Manager | Status no squad | Ação | Data prevista (proposta) | Observação
Google Ads | AÇO MANAUS | 514-135-8700 | Aço Manaus | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 1517.71 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-DhJv | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  | Axel |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-16
Google Ads | BRAGA MOTORS BMW | 432-609-6939 | BRAGA MOTORS - CARRO | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) | 87.41 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-H4oR | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís | Silvia Calderaro | Ativo | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-21
Google Ads | CDL MANAUS | 661-855-7333 | Cdl Manaus | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 87.82 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-zksL | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá |  | Betina Gava | Ativo | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-21
Google Ads | DR. CABRAL (conta 2 NOVA) | 251-691-8741 | Dr. Cabral [NOVA] | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) | 1936.79 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-4YJU | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor | Jaqueline | Silvia Calderaro | Ativo | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-16
Google Ads | HOPE BAY PARK | 407-149-9349 | Hope Bay Park | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 1509.19 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-DR7n | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  |  |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-16
Google Ads | JULIA HERRERA | 382-053-1237 | Julia Herrera | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 736.27 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-10KI | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  |  |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-21
Google Ads | PNEU FORTE VAREJO | 399-828-7431 | Pneu Forte ¦ Varejo | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) | 779.4 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-H3hJ | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Ativo | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-21
Google Ads | PÁTIO GOURMET (E-COM) | 681-914-4625 | Pátio Gourmet (E-Com) | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 2943.02 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-hLZl | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  | Axel |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-16
Google Ads | PÁTIO GOURMET (LOJA) | 965-772-4454 | Pátio Gourmet (Loja) | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 379.79 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-4aNo | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  | Axel |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-21
Google Ads | SANTO REMÉDIO (conta viva) | 513-801-6841 | Santo Remédio (Conta Viva) | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 4398.65 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-z1CZ | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-16
Google Ads | TUBOAÇOS DA AMAZÔNIA | 752-297-1952 | Tuboaços Da Amazônia | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 289.78 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-1pe8 | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  | Axel |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-21
Google Ads | UIARA AMAZON RESORT | 193-832-6229 | Uiara Amazon Resort | MCC Google Ads (gasto 30d) + planilha de squad — fora dos docs do João | Sim | ATIVA (doc) | 13725.52 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | google-ads-WKmK | OAuth com usuário Google que administra o MCC | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  | Axel |  |  | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 2026-10-16
Google Ads | BRAGA VENDA DIRETA | 580-542-7544 | Braga venda direta | Mapeamento João – Doc 2 | NÃO | ATIVA (doc) |  |  | Bloqueada | Bloqueada — conta do Doc 2 não aparece nas 88 contas do MCC | — | Conta não vinculada ao MCC da Vanguarda ou ID divergente | João (confirmar ID) + Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Confirmar ID/vínculo da Braga Venda Direta no MCC; depois criar rascunho | 2026-10-21
Google Ads | COMAC | 306-130-0045 | Comac | Mapeamento João – Doc 2 | NÃO | ATIVA (doc) |  |  | Bloqueada | Bloqueada — conta do Doc 2 não aparece nas 88 contas do MCC | — | Conta não vinculada ao MCC da Vanguarda ou ID divergente | João (confirmar ID) + Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Carlos André | Natália | Yanka Gabriela | Ativo | Confirmar ID/vínculo da Comac no MCC; depois criar rascunho | 2026-10-21
Google Ads | PRESTEX | 712-071-7819 | Prestex | Mapeamento João – Doc 2 | Sim | ATIVA (doc) | 11328.08 | BRL | Bloqueada | Bloqueada — fonte OzfZ sem execução desde 08/09 (credencial da Nekt não alcança a conta) | — | Reautenticar com usuário que alcance a conta pelo MCC; conta gasta R$ 11.328,08/30d | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá |  | Betina Gava | Ativo | Reautorizar OzfZ (trigger manual → passar a semanal terça só com pedido) | 2026-10-16
Google Ads | SANTO REMÉDIO | 281-904-4460 | SANTO REMÉDIO VNG | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Bloqueada | Bloqueada — fonte AMd2 inativa; a conta saiu do MCC (dados até 16/07/2025) | google-ads-AMd2 | Conta viva do Santo Remédio é outra (513-801-6841, rascunho z1CZ) | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Encerrar a AMd2 na interface depois de integrar a conta viva; histórico preservado | 2026-10-21
Google Ads | ACESSO SAÚDE | 175-244-3056 | ACESSO SAÚDE | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-cwt3 | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá | Leonardo | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | AMAZONCOPY | 888-702-2182 | Amazoncopy | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-fwxw | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá | Jaqueline | Yanka Gabriela | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | AMZ GERADORES | 339-788-6954 | AMZ Geradores | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-ZcMG | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | ARENA TINTAS | 315-247-9850 | Arena Tintas | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-x36N | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Gabrielly | Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BA ELÉTRICA | 374-652-9772 | CA - BA Elétrica | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-WxA8 | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Gabrielly | Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BIGAZINE | 249-409-3513 | Bigazine | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-dMx7 | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Gabrielly | Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA ACESSÓRIOS | 319-374-7131 | Braga Acessórios | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-6Z2v | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA MINI | 876-663-8384 | BRAGA MOTORS - MINI | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-RCRU | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA MOTORRAD ¦ MOTO BMW | 660-489-2813 | BRAGA MOTORS - MOTORRAD | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-VozJ | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA MOTORS BMW | 935-985-8042 | BRAGA VEICULOS LTDA | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-cFrH | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís | Silvia Calderaro | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA PÓS VENDAS | 180-732-5368 | BRAGA VEÍCULOS PÓS VENDAS | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-PsES | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA VAREJO | 843-763-2791 | Braga Motomarcas | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-PmFB | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA YAMAHA | 187-499-5593 | Braga Motos | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-Pk69 | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | BRAGA YAMAHA CONSÓRCIOS | 421-608-6233 | Braga Consórcio | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-5J1y | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | CAA ALUMÍNIO | 938-204-4362 | CAA - ALUMINIO | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-A1kM | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Gabrielly | Natália | Fernanda Bonates | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | CAA TINTAS | 883-795-0560 | CAA Tintas | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-mEnk | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Gabrielly | Natália | Fabiane Carvalho | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | COLMEIA | 749-433-0271 | CONSTRUTORA COLMEIA S/A | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-R4be | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá | Natália | Igor Luís | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | CONSTRÓI INCORPORADORA | 240-477-7291 | Constrói Construtora | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-jT4J | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | DEB TRANSPORTADORA | 403-235-5891 | DEB Transportes | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-C4Aq | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  |  |  |  | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | DOCTOR MAIS | 616-771-1319 | Doctor Mais | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-ABUl | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá | Gabriel | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | DON WATCHES (conta 1) | 855-373-3895 | Don Watches - Ativa | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada — conta sem atividade desde 2023 (execução semanal) | google-ads-vE2C | Nenhuma; sugerido encerrar a conta 1 se o cliente confirmar | AM (Silvia Calderaro) |  |  |  |  | Validar com AM se a conta 1 ainda deve ser mantida |  | Candidata a encerrar (validar com AM)
Google Ads | DON WATCHES (conta 2) | 945-172-6644 | Don Watches - Ativa Validada | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-QuKh | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  |  |  |  | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | DR. CABRAL (conta 1) | 738-192-0209 | Dr. Cabral | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada — sem dados de desempenho (0 linhas); substituída pela conta NOVA | google-ads-wypN | Conta nova 251-691-8741 em rascunho (4YJU) | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor | Jaqueline | Silvia Calderaro | Ativo | Integrar a conta NOVA e então decidir encerrar a wypN | 2026-10-21 | Candidata a encerrar (validar com AM)
Google Ads | HOSPITAL SANTA JÚLIA | 287-194-4411 | HOSPITAL SANTA JULIA | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-rSav | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor | Luís | Fabiane Carvalho | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | MILLENIUM | 890-412-6755 | Millennium Shopping | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-GZ55 | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Delazari |  | Betina Gava | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | MOVE RENTAL CARS | 568-598-9711 | Move Rental Cars | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-vfUV | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor |  | Betina Gava | Set Up | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | OLÁ CASA NOVA | 615-504-3001 | Olá Empreendimentos | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-DzVL | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) |  |  |  |  | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | PMZ ESCOLA DE MECÂNICOS | 728-010-3768 | Escola PMZ | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-PdSr | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor |  | Igor Luís | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | PMZ GRUPO ECOMM | 521-067-3200 | PMZ ECOMM | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-Llsu | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor |  | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | PMZ GRUPO LOJA | 874-006-5197 | PMZ | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-NP4k | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Wilkefor |  | Igor Luís | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | PNEU EXPRESS | 592-171-1317 | Pneu Forte l Pneu Express | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-802k | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Set Up | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | PNEU FORTE DISTRIBUIDORA | 666-695-8748 | Pneu Forte ¦ Distribuidora | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-0B2k | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | REI DAS MANGUEIRAS | 958-037-9854 | Rei das Mangueiras | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-PnyV | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Carlos André |  | Fernanda Bonates | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | RODRIX | 973-940-7801 | RODRIX MOTOS | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-rYKp | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Gabrielly |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | ROYAL ENFIELD | 121-447-4505 | ROYAL ENFIELD | Mapeamento João – Doc 1 (Braga) | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-SyTu | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Alcântara | Luís | Ana Júlia | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | SMILE PNEUS | 139-590-6460 | Pneu Forte l Smile Pneus | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-Jl1R | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Set Up | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | STEEL PORT | 987-090-1843 | Steel Port Am | Mapeamento João – Doc 1 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-x20o | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Bruno Delazari |  | Fernanda Bonates | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | UNIPAR | 191-198-4217 | Parque das Torres | Mapeamento João – Doc 2 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-hBlk | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá |  | Silvia Calderaro | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | UNIPAR | 645-156-8997 | Neo Vila | Mapeamento João – Doc 2 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-mvUx | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá |  | Silvia Calderaro | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | UNIPAR | 308-342-8472 | Boa Vista | Mapeamento João – Doc 2 | Sim | ATIVA (doc) |  |  | Conectada | Conectada e extraindo | google-ads-3eFc | Reautorização v2.53 do conector até 23/10/2026 | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Marcelo Sá |  | Silvia Calderaro | Ativo | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 2026-10-23
Google Ads | LOJA ¦ NOVA ERA BV ¦ PIX | 867-580-5325 | LOJA ¦ NOVA ERA BV ¦ PIX | MCC Google Ads (ainda vinculada e gastando) | Sim | ATIVA |  | BRL | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Conta segue vinculada ao MCC da Vanguarda | Jussara + administrador do MCC |  | Axel (planilha) |  |  | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC | 2026-10-23
Google Ads | LOJA ¦ NOVA ERA PVH ¦ PIX | 967-327-5366 | LOJA ¦ NOVA ERA PVH ¦ PIX | MCC Google Ads (ainda vinculada e gastando) | Sim | ATIVA |  | BRL | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Conta segue vinculada ao MCC da Vanguarda | Jussara + administrador do MCC |  | Axel (planilha) |  |  | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC | 2026-10-23
Google Ads | NOVA ERA MAO ¦ LOJAS | 267-561-1013 | NOVA ERA MAO ¦ LOJAS | MCC Google Ads (ainda vinculada e gastando) | Sim | ATIVA |  | BRL | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Conta segue vinculada ao MCC da Vanguarda | Jussara + administrador do MCC |  | Axel (planilha) |  |  | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC | 2026-10-23
Google Ads | NOVA ERA ¦ MANAUS ¦ ECOMM | 446-964-3023 | NOVA ERA ¦ MANAUS ¦ ECOMM | MCC Google Ads (ainda vinculada e gastando) | Sim | ATIVA |  | BRL | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Conta segue vinculada ao MCC da Vanguarda | Jussara + administrador do MCC |  | Axel (planilha) |  |  | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC | 2026-10-23
Google Ads | NOVA ERA ¦ PORTO VELHO ¦ ECOMM | 669-397-8711 | NOVA ERA ¦ PORTO VELHO ¦ ECOMM | MCC Google Ads (ainda vinculada e gastando) | Sim | ATIVA |  | BRL | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Conta segue vinculada ao MCC da Vanguarda | Jussara + administrador do MCC |  | Axel (planilha) |  |  | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC | 2026-10-23
LinkedIn Ads | ALMEIDA E BARRETO | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector linkedin-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta |  | Rafael |  |  | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
LinkedIn Ads | AMAZONCOPY | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector linkedin-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta | Marcelo Sá | Jaqueline | Yanka Gabriela | Ativo | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
LinkedIn Ads | PRESTEX | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector linkedin-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta | Marcelo Sá | Marcelo Sá | Betina Gava | Ativo | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
LinkedIn Ads | TUBOAÇOS | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector linkedin-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta |  | Bruno |  |  | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
Meta Ads | AC Display | 1191467889060638 | AC Display | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 664.28 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Ybn7 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | ACESSO SAÚDE | 896593304615891 | Acesso Saúde Manoa | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-rCHw | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá |  | Ana Júlia | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | ACESSO SAÚDE | 157551716528324 | Acesso Saúde manôa | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-WOOU | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá |  | Ana Júlia | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | AD - Apa Móveis Cliente | 1116576852068340 | AD - Apa Móveis Cliente | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 5273.26 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-kp6e | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | AMAZONCOPY | 233965209271674 | Amazoncopy | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 515.76 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-aghZ | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá | Jaqueline | Yanka Gabriela | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | AMZ GERADORES | 747929494239769 | AMZ GERADORES | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 892.99 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-nCGL | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | AMZ IMPORTS | 598457556599382 | AMZ IMPORTS | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-QtU1 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | ANIMATIV | 202711331653880 | Animativ | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 249.8 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-TAqE | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | ARENA TINTAS [E-COM + AQUISIÇÃO] | 816285708835072 | Arena Tintas | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1076.2 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-omn8 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly | Gabriel / Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | ARENA TINTAS [E-COM + AQUISIÇÃO] | 1353498886525803 | CA 02 - ARENA | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-xDLw | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) | Gabrielly | Gabriel / Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | ARTRIN | 3407674766139167 | CA - Artrin Importadora 02 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 418 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-xohe | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari | Gabriel | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | ASLAN | 10152225642513080 | ASLAN | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1370.26 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-p0Ax | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | AUTOMASTER | 1305469349867466 | Auto Master Consórcio | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-wZuX | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | BA ELÉTRICA | 1158280847839524 | BA Elétrica | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Hr6d | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly | Gabriel / Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | BA ELÉTRICA | 3929073683929162 | BA Eletrica 2026 | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-qy0W | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) | Gabrielly | Gabriel / Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | BEST CAR | 898300194464871 | BEST CAR 2026 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-oaSa | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | BIGAZINE [E-COM + AQUISIÇÃO] | 206891331753918 | BIGAZINE - BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 200.51 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-tWUr | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly | Axel | Fabiane Carvalho | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 283877416196277 | CA- Braga Veículos | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 6183.89 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-8RYU | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 566562488446148 | Braga Motors - Carro | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 583.49 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-SGls | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 463307521829322 | Braga Motors - Motorrad | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 296.52 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-lk1y | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 1882475891963192 | Braga Motors - MINI | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1466.45 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Ew4q | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 1578951605973326 | CA- Braga Veículos Venda Direta | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1389.29 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-CebU | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 1899695863819525 | CA- Braga Acessórios MAO | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1428.88 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Tqjf | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 448596103793051 | CA - Braga Motos Rey MAO (ROYAL) | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1214.48 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-ezGP | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 903840726905396 | CA - Braga Consórcios MAO | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 516.3 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-ckhA | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 809512766265620 | CA - Braga Motos Pós Vendas MAO | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 125.27 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-smxd | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | CA - Braga Motos 2 | 799542434129273 | CA - Braga Motos 2 | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1039.53 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-bU6W | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  | Luís |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | CA01 - Comodare | 297505125959614 | CA01 - Comodare | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 3732.47 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-makr | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | CA02 - DIEGO GONÇALVES - CRIMINAL | 921250516195799 | CA02 - DIEGO GONÇALVES - CRIMINAL | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 469.09 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-hHUb | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | CAA ALUMÍNIO | 3384094671807625 | CAA ¦ ALUMÍNIO | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 250.87 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-WQmP | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly | Jaqueline | Fernanda Bonates | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | CAA TINTAS | 1439421523351648 | CAA ¦ TINTAS EXPRESS | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 543.71 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-K2kh | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly | Jaqueline | Fabiane Carvalho | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | CAA ¦ MARCENARIA | 397048629990335 | CAA ¦ MARCENARIA | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 28.26 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-ee81 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | CDL MANAUS | 474967098302512 | CDL MANAUS | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 451.86 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-oVkz | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá |  | Betina Gava | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | COMAC | 180454263287280 | Comac | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 155.38 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-rPr1 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Yanka Gabriela | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | Carlos Oshiro | 10209363090254001 | Carlos Oshiro | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1903.87 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-ZngF | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Consórcio Chevrolet | 291639228868958 | Consórcio Chevrolet | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1414.45 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-ofJE | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Conta - Caritó | 858890251620781 | Conta - Caritó | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1001.44 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-COQt | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | DANIELE BARROCO | 3841274122803397 | DANIELE BARROCO | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 22.41 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-frGT | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | DEB TRANSPORTADORA | 832836096530236 | DEB TRANSPORTES | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-ZYCB | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | DOCTOR MAIS | 1400309970874524 | Doctor Mais Saúde | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1147.17 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-oWZs | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá | Gabriel | Ana Júlia | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | DON WATCHES | 994469323496741 | Don Watches | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Eo68 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | DR. CABRAL | 2308478406292886 | C/A02 - Cabral | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-cETo | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | DR. CABRAL | 1487130863198154 | Cabral v2 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 811.94 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-tzO2 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Dra. Raíssa Said | 457173760094729 | Dra. Raíssa Said | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 376.27 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-BHnS | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | FARMABEM | 567576989043346 | FARMABEM | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 2831.87 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-tWIP | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | HAGE | 971212355687773 | Grupo Hage Alimentos | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 638.03 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-pbon | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Jeremias Oliveira | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | HOSPITAL SANTA JÚLIA | 100906227323525 | Hospital Santa Júlia Ads | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 505.42 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-DtiV | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor | Luís | Fabiane Carvalho | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Health&CO | 1035369481716881 | Health&CO | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 233.03 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-W0k4 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | IDIOMAS ASLAN - MANAUS | 1860113914417999 | IDIOMAS ASLAN - MANAUS | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1333.32 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-v5Tx | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | INFORCELL | 1880827672299516 | CA INFORCELL - OFICIAL | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 437.63 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-5eAs | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Japurá Pneus | 728255493211287 | Japurá Pneus | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 455.14 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-GZtZ | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | KIFFER | 2368278856934990 | Kiffer - ADS | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 287.47 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Uu0D | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | KL RENT A CAR | 1519882549713331 | ADS KL 2026 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-NTkr | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | LEAP MOTORS | 1123326336575814 | Leapmotor Via Marconi Manaus | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-sHYk | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly |  | Yanka Gabriela | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | LEAP MOTORS | 1380362517366530 | Leapmotor VM I Reserva | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1285.11 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-elFk | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly |  | Yanka Gabriela | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | MARI MARI | 1784288139062535 | LOJA ¦ MARIMARI ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-gp7f | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) |  |  |  |  | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | MARI MARI | 1170243277232796 | LOJA ¦ MARIMARI ¦ BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-flYR | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) |  |  |  |  | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | MILLENIUM | 1397293557166269 | Millennium Ads | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 635.88 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-hIaw | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Betina Gava | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | MOVE RENTAL CARS | 541763807067071 | CA1 - Move Rental Cars | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 613.74 | USD | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-mtAO | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Betina Gava | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | MOVE RENTAL CARS | 621150572624160 | CA2 - Move Rental Cars | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | USD | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-T0qp | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Betina Gava | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | Maravilha Motos (Honda Motos) | 621358888783722 | Maravilha Motos (Honda Motos) | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 4949.81 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-oZX7 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Neo Vila Adrianopolis Empreendimento Ads | 961762058045583 | Neo Vila Adrianopolis Empreendimento Ads | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 341.05 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-b8KQ | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | OLÁ CASA NOVA | 1220216601651609 | Olá Casa Nova | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-FKfU | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) |  |  |  |  | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | PMZ ESCOLA DE MECÂNICOS | 479374257875979 | Escola para Mecânicos | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 408.4 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-oih2 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Igor Luís | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | PMZ GRUPO ECOMM | 143457285456847 | PMZ GRUPO ECOMM | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 5165.6 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-Vgli | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Ana Júlia | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | PNEU EXPRESS | 3540348596114929 | Pneu Express | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 522.83 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-2vvw | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | PNEU FORTE DISTRIBUIDORA | 1725052584888400 | Pneu Forte ¦ Distribuidora | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 408.94 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-s8I1 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | PNEU FORTE VAREJO | 1813722919392589 | Pneu Forte ¦ Varejo | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 689.34 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-phtv | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Parque das Torres Ads | 1284883625966129 | Parque das Torres Ads | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1189.97 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-jZBq | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Portal Vidros | 253131609132871 | Portal Vidros | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 260.71 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-5fzj | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | PÁTIO GOURMET [E-COM] | 584150916837951 | ECOMM ¦ PÁTIO GOURMET ¦ BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-bhnp | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) |  | Nicolas |  |  | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | PÁTIO GOURMET [E-COM] | 3940938792809644 | ECOMM ¦ PÁTIO GOURMET ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-XuHY | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) |  | Nicolas |  |  | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | PÁTIO GOURMET [LOJAS] | 622036110506720 | LOJA ¦ PÁTIO GOURMET ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Pendente | Pendente — rascunho criado; conta ainda não aparece no MCC Meta | facebook-ads-7vwE | Termo de Transferência pendente de atribuição: OAuth pode falhar até a Meta vincular a conta | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) |  | Nicolas |  |  | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 2026-10-21
Meta Ads | RCB Imóveis | 640714104680163 | RCB Imóveis | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 282.62 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-89qf | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | REI DAS MANGUEIRAS | 237569707262055 | Rei das Mangueiras | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 351.45 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-p8vg | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Fernanda Bonates | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | RODRIX | 662144331563252 | RODRIX MOTOS | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 2501.45 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-d1nc | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Gabrielly |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Residencial Boa Vista Ads | 564917637883768 | Residencial Boa Vista Ads | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 291.3 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-aiXX | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | Rocha e Paiva | 851016409491820 | Rocha e Paiva | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 109.08 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-l3ZN | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | SANTO REMÉDIO | 1447738532498728 | Santo Remédio - Ecommerce | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 867.98 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-geQA | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor | Bruno | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | SHIZEN | 2554732188167620 | Shizen Veículos Ads | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 6338.4 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-KUkx | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Jeremias Oliveira | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | SHIZEN | 1043156199204094 | Shizen Veículos | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-OJi6 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Jeremias Oliveira | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | SMILE PNEUS | 677441165029092 | Smile Pneus | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 617.25 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-4Q1U | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Yanka Gabriela | Set Up | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | STEEL PORT | 4405131369708792 | Steel Port | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 663.64 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-yFhV | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Bruno Delazari |  | Fernanda Bonates | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | THEREZINHA | 2515845012216186 | THEREZINHA RUIZ - ELEIÇÃO 2026 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-0rrE | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | THEREZINHA | 27237448115886959 | THEREZINHA RUIZ PRE-CAMPANHA 2026 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-bIVn | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | Tropical Multiloja - Ativo | 344479402907345 | Tropical Multiloja - Ativo | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1494.32 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-3vys | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Fabiane Carvalho | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | UNIPAR | 225015789229106 | Unipar Ads | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 0 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-VJeY | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá |  | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | VEGA Bajaj Manaus (AM) - Anúncios | 1322682162728929 | VEGA Bajaj Manaus (AM) - Anúncios | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 1046.94 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-7NkZ | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Marcelo Sá |  | Fernanda Bonates | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | VOIKÉ | 895774876249896 | Voiké - ADS | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 195.47 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-I8ld | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | Vanguarda Comunicação | 118981485594379 | Vanguarda Comunicação | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 838.84 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-AJ09 | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | Vbot | 1238815311536448 | Vbot | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 584.05 | BRL | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-KBUT | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Carlos André |  | Betina Gava | Ativo | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-16
Meta Ads | [LB - 28] - [02] | 1202496351138145 | [LB - 28] - [02] | MCC Meta (gasto 7d, fora do termo) | Sim | ATIVA | 65.58 | USD | Pendente | Pendente — rascunho criado, falta OAuth | facebook-ads-f8Qd | Autorizar OAuth (usuário Meta que administra a conta) | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta |  |  |  |  | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 2026-10-21
Meta Ads | DR. CABRAL | 352441942346792 | Dr. Cabral | Termo de Transferência (20/08) | Sim | DESABILITADA | 0 | BRL | Bloqueada | Bloqueada — conta desabilitada no Meta (DESABILITADA) | facebook-ads-lDmk | Conta desabilitada no Meta; OAuth não alcança | Admin do BM Meta + AM | Wilkefor |  | Silvia Calderaro | Ativo | Validar se a conta ainda é necessária; se sim, reativar no Meta | 2026-10-21
Meta Ads | MILLENIUM | 2273026959377962 | Millennium Shopping | Termo de Transferência (20/08) | Sim | DESABILITADA | 0 | BRL | Bloqueada | Bloqueada — conta desabilitada no Meta (DESABILITADA) | facebook-ads-fK2P | Conta desabilitada no Meta; OAuth não alcança | Admin do BM Meta + AM | Bruno Delazari |  | Betina Gava | Ativo | Validar se a conta ainda é necessária; se sim, reativar no Meta | 2026-10-21
Meta Ads | PÁTIO GOURMET [LOJAS] | 1251093218983069 | LOJA ¦ PÁTIO GOURMET ¦ BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Bloqueada | Bloqueada — fonte arquivada em 03/09 (perdeu permissão ads_read, erro 403 #200) | facebook-ads-uJNk | Restaurar fonte arquivada exige o suporte da Nekt; token precisa de ads_read na conta | Suporte Nekt + admin do BM Meta |  | Nicolas |  |  | Pedir restauração ao suporte e re-autorizar com usuário que tenha a conta | 2026-10-21
Meta Ads | SANTO REMÉDIO | 1416962860454080 | SANTO REMÉDIO - RESERVA NOVA | Termo de Transferência (20/08) | Sim | DESABILITADA | 0 | BRL | Bloqueada | Bloqueada — conta desabilitada no Meta (DESABILITADA) | facebook-ads-f6h8 | Conta desabilitada no Meta; OAuth não alcança | Admin do BM Meta + AM | Wilkefor | Bruno | Silvia Calderaro | Ativo | Validar se a conta ainda é necessária; se sim, reativar no Meta | 2026-10-21
Meta Ads | ACESSO SAÚDE | 261401095311098 | Acesso Saúde | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 2054.93 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-Si4U | — | — | Marcelo Sá |  | Ana Júlia | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | BEST CAR | 235333404360431 | BEST CAR 2024 | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 5068.72 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-E9RT | — | — | Carlos André |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 1966625676863140 | CA- Braga Veículos Pós Vendas | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 180.51 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-kQ2S | — | — | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | BRAGA (Grupo Completo) | 1172209193972759 | CA- Braga Motos MAO | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 2081.22 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-GWZ2 | — | — | Bruno Alcântara | Luís |  | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | COLMEIA | 781268383219049 | Colmeia - Cartão | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 8224.49 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-ln1a | — | — | Marcelo Sá | Gabriel | Igor Luís | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | CONSTRÓI INCORPORADORA | 526683429550109 | Constroi ADS | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 3870.42 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-oB7d | — | — | Marcelo Sá |  | Jeremias Oliveira | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | PMZ GRUPO LOJA | 839811160322414 | PMZ GRUPO LOJA | Termo de Transferência (20/08) | Sim | ATIVA | 1428.56 | BRL | Conectada | Conectada e extraindo | facebook-ads-x4yO | — | — | Wilkefor |  | Igor Luís | Ativo | Manter; acompanhar carga de terça
Meta Ads | NOVA ERA BOA VISTA [LOJAS] | 948191880491744 | LOJA ¦ NOVA ERA BV ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA BOA VISTA [LOJAS] | 352359153007293 | LOJA ¦ NOVA ERA BV ¦ BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | facebook-ads-vVCz | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA MAO [E-COM] | 586634267094605 | ECOMM ¦ NOVA ERA MAO ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | facebook-ads-MhGm | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA MAO [LOJAS] | 505310105888680 | LOJA ¦ NOVA ERA MAO ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA MAO [LOJAS] | 954170215297725 | LOJA ¦ NOVA ERA MAO ¦ BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA PVH [E-COM] | 1712780629673042 | ECOMM ¦ NOVA ERA PVH ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA PVH [LOJAS] | 1357422745405148 | LOJA ¦ NOVA ERA PVH ¦ CART | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | facebook-ads-5HRd | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Meta Ads | NOVA ERA PVH [LOJAS] | 1065915344022819 | LOJA ¦ NOVA ERA PVH ¦ BOLETO | Termo de Transferência (20/08) | Não aparece no MCC Meta | — |  |  | Fora do escopo (Nova Era) | Fora do escopo ativo (grupo Nova Era) | — | Nenhuma — não integrar | Jussara |  | Nicolas |  |  | Não integrar; solicitar ao Meta/Google o desvínculo da conta do BM da Vanguarda
Spotify Ads | PÁTIO GOURMET (LOJAS) | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — não há conector Nekt para esta plataforma | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta |  | Nicolas |  |  | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
TikTok Ads | BA ELÉTRICA | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector tiktok-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta | Gabrielly | Gabriel | Fabiane Carvalho | Ativo | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
TikTok Ads | PÁTIO GOURMET (LOJAS) | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector tiktok-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta |  | Nicolas |  |  | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
TikTok Ads | SANTO REMÉDIO | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector tiktok-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta | Wilkefor | Wilkefor | Silvia Calderaro | Ativo | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
TikTok Ads | TUBOAÇOS | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — conector tiktok-ads existe na Nekt, nenhuma fonte criada | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta |  | Bruno |  |  | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30
Twitter/X Ads | PÁTIO GOURMET (LOJAS) | — | conta não informada nos documentos | Planilha de divisão por squad | — | — |  |  | Sem conexão | Sem conexão — não há conector Nekt para esta plataforma | — | ID da conta não consta em nenhum documento | Analista da conta |  | Nicolas |  |  | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 2026-10-30

## Cronograma
Data prevista (proposta) | Plataforma | Responsável pela liberação | Ação | Qtd. contas | Clientes | Status de partida
2026-10-16 | Google Ads | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 6 | AÇO MANAUS; DR. CABRAL (conta 2 NOVA); HOPE BAY PARK; PÁTIO GOURMET (E-COM); SANTO REMÉDIO (conta viva); UIARA AMAZON RESORT | Pendente
2026-10-16 | Google Ads | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Reautorizar OzfZ (trigger manual → passar a semanal terça só com pedido) | 1 | PRESTEX | Bloqueada
2026-10-16 | Meta Ads | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 52 | AC Display; AD - Apa Móveis Cliente; AMAZONCOPY; AMZ GERADORES; ARENA TINTAS [E-COM + AQUISIÇÃO]; ARTRIN; ASLAN; BRAGA (Grupo Completo); CA - Braga Motos 2; CA01 - Comodare; CA02 - DIEGO GONÇALVES - CRIMINAL; CAA TINTAS; CDL MANAUS; Carlos Oshiro; Consórcio Chevrolet; Conta - Caritó; DOCTOR MAIS; DR. CABRAL; Dra. Raíssa Said; FARMABEM; HAGE; HOSPITAL SANTA JÚLIA; IDIOMAS ASLAN - MANAUS; INFORCELL; Japurá Pneus; LEAP MOTORS; MILLENIUM; MOVE RENTAL CARS; Maravilha Motos (Honda Motos); Neo Vila Adrianopolis Empreendimento Ads; PMZ ESCOLA DE MECÂNICOS; PMZ GRUPO ECOMM; PNEU EXPRESS; PNEU FORTE DISTRIBUIDORA; PNEU FORTE VAREJO; Parque das Torres Ads ; REI DAS MANGUEIRAS; RODRIX; SANTO REMÉDIO; SHIZEN; SMILE PNEUS; STEEL PORT; Tropical Multiloja - Ativo; VEGA Bajaj Manaus (AM) - Anúncios; Vanguarda Comunicação; Vbot | Pendente
2026-10-21 | Google Ads | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Encerrar a AMd2 na interface depois de integrar a conta viva; histórico preservado | 1 | SANTO REMÉDIO | Bloqueada
2026-10-21 | Google Ads | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Integrar a conta NOVA e então decidir encerrar a wypN | 1 | DR. CABRAL (conta 1) | Conectada
2026-10-21 | Google Ads | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC | 6 | BRAGA MOTORS BMW; CDL MANAUS; JULIA HERRERA; PNEU FORTE VAREJO; PÁTIO GOURMET (LOJA); TUBOAÇOS DA AMAZÔNIA | Pendente
2026-10-21 | Google Ads | João (confirmar ID) + Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Confirmar ID/vínculo da Comac no MCC; depois criar rascunho | 1 | COMAC | Bloqueada
2026-10-21 | Google Ads | João (confirmar ID) + Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Confirmar ID/vínculo da Braga Venda Direta no MCC; depois criar rascunho | 1 | BRAGA VENDA DIRETA | Bloqueada
2026-10-21 | Meta Ads | Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth | 8 | ARENA TINTAS [E-COM + AQUISIÇÃO]; BA ELÉTRICA; MARI MARI; OLÁ CASA NOVA; PÁTIO GOURMET [E-COM]; PÁTIO GOURMET [LOJAS] | Pendente
2026-10-21 | Meta Ads | Admin do BM Meta + AM | Validar se a conta ainda é necessária; se sim, reativar no Meta | 3 | DR. CABRAL; MILLENIUM; SANTO REMÉDIO | Bloqueada
2026-10-21 | Meta Ads | Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar | 32 | ACESSO SAÚDE; AMZ IMPORTS; ANIMATIV; AUTOMASTER; BA ELÉTRICA; BEST CAR; BIGAZINE [E-COM + AQUISIÇÃO]; BRAGA (Grupo Completo); CAA ALUMÍNIO; CAA ¦ MARCENARIA; COMAC; DANIELE BARROCO; DEB TRANSPORTADORA; DON WATCHES; DR. CABRAL; Health&CO; KIFFER; KL RENT A CAR; LEAP MOTORS; MOVE RENTAL CARS; Portal Vidros; RCB Imóveis; Residencial Boa Vista Ads; Rocha e Paiva; SHIZEN; THEREZINHA; UNIPAR; VOIKÉ; [LB - 28] - [02] | Pendente
2026-10-21 | Meta Ads | Suporte Nekt + admin do BM Meta | Pedir restauração ao suporte e re-autorizar com usuário que tenha a conta | 1 | PÁTIO GOURMET [LOJAS] | Bloqueada
2026-10-23 | Google Ads | Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | Reautorizar no prazo da Google (23/10) | 38 | ACESSO SAÚDE; AMAZONCOPY; AMZ GERADORES; ARENA TINTAS; BA ELÉTRICA; BIGAZINE; BRAGA ACESSÓRIOS; BRAGA MINI; BRAGA MOTORRAD ¦ MOTO BMW; BRAGA MOTORS BMW; BRAGA PÓS VENDAS; BRAGA VAREJO; BRAGA YAMAHA; BRAGA YAMAHA CONSÓRCIOS; CAA ALUMÍNIO; CAA TINTAS; COLMEIA; CONSTRÓI INCORPORADORA; DEB TRANSPORTADORA; DOCTOR MAIS; DON WATCHES (conta 2); HOSPITAL SANTA JÚLIA; MILLENIUM; MOVE RENTAL CARS; OLÁ CASA NOVA; PMZ ESCOLA DE MECÂNICOS; PMZ GRUPO ECOMM; PMZ GRUPO LOJA; PNEU EXPRESS; PNEU FORTE DISTRIBUIDORA; REI DAS MANGUEIRAS; RODRIX; ROYAL ENFIELD; SMILE PNEUS; STEEL PORT; UNIPAR | Conectada
2026-10-23 | Google Ads | Jussara + administrador do MCC | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC | 5 | LOJA ¦ NOVA ERA BV ¦ PIX; LOJA ¦ NOVA ERA PVH ¦ PIX; NOVA ERA MAO ¦ LOJAS; NOVA ERA ¦ MANAUS ¦ ECOMM; NOVA ERA ¦ PORTO VELHO ¦ ECOMM | Fora do escopo (Nova Era)
2026-10-30 | LinkedIn Ads | Analista da conta | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 4 | ALMEIDA E BARRETO; AMAZONCOPY; PRESTEX; TUBOAÇOS | Sem conexão
2026-10-30 | Spotify Ads | Analista da conta | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 1 | PÁTIO GOURMET (LOJAS) | Sem conexão
2026-10-30 | TikTok Ads | Analista da conta | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 4 | BA ELÉTRICA; PÁTIO GOURMET (LOJAS); SANTO REMÉDIO; TUBOAÇOS | Sem conexão
2026-10-30 | Twitter/X Ads | Analista da conta | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo | 1 | PÁTIO GOURMET (LOJAS) | Sem conexão

## Pendências por responsável
Responsável | Canal de formalização | O que precisa fazer | Qtd. contas | Primeira data prevista | Mensagem pronta
Jussara (OAuth) / admin do BM Meta | E-mail + tarefa no VJOB | Abrir link de autorização, depois validar/criar camada/publicar (84) | 84 | 2026-10-16 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | E-mail + tarefa no VJOB | Encaminhar link de autorização ao administrador do MCC (12); Encerrar a AMd2 na interface depois de integrar a conta viva; histórico preservado (1); Reautorizar OzfZ (trigger manual → passar a semanal terça só com pedido) (1) | 14 | 2026-10-16 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
Analista da conta | Tarefa no VJOB para o analista | Levantar ID da conta e decidir se entra no escopo (10) | 10 | 2026-10-30 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
Admin do BM Meta (atribuição) + Jussara (OAuth) | E-mail + tarefa no VJOB | Concluir atribuição do termo e então autorizar o OAuth (8) | 8 | 2026-10-21 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
Jussara + administrador do MCC | E-mail + tarefa no VJOB | Não integrar; solicitar desvínculo da conta do MCC (5) | 5 | 2026-10-23 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
Admin do BM Meta + AM | E-mail + tarefa no VJOB | Validar se a conta ainda é necessária; se sim, reativar no Meta (3) | 3 | 2026-10-21 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
João (confirmar ID) + Administrador do MCC Google Ads 170-443-9246 (a confirmar) | E-mail + tarefa no VJOB | Confirmar ID/vínculo da Comac no MCC; depois criar rascunho (1); Confirmar ID/vínculo da Braga Venda Direta no MCC; depois criar rascunho (1) | 2 | 2026-10-21 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md
Suporte Nekt + admin do BM Meta | E-mail + tarefa no VJOB | Pedir restauração ao suporte e re-autorizar com usuário que tenha a conta (1) | 1 | 2026-10-21 | docs/nekt/solicitacoes-1743-2026-10-13.md

## Premissas
PREMISSAS E LIMITES DESTE INVENTÁRIO
• Escopo ativo = clientes presentes na planilha de divisão por squad (aba ANALISTAS MÍDIA PAGA e aba MÍDIA PAGA ANALISTA) e nos documentos do João. Grupo Nova Era excluído por instrução da tarefa.
• "Responsável pela liberação": para Meta, o administrador do Business Manager que detém a conta; para Google, o administrador do MCC 170-443-9246. Os NOMES dessas pessoas não constam nos documentos e estão marcados "a confirmar" — preencher na coluna antes de enviar as solicitações.
• Datas são proposta de trabalho (hoje = 13/10/2026): 16/10 contas com gasto relevante e bloqueios que travam receita; 21/10 contas menores e correções de ID; 23/10 reautorização v2.53 do Google Ads; 30/10 plataformas sem conexão. Dependem do retorno dos responsáveis.
• Depois do OAuth, cada conta passa por: validar (lista de streams vazia = credencial sem acesso) → criar camada com NOME CONFIRMADO (irreversível) → publicar com alerta de falha e cron semanal de terça → conferir a primeira execução agendada → somar à união da Trusted (com LIMIT 0). Estimativa: 2 dias úteis por lote após a autorização.
• Gasto: Meta = últimos 7 dias (02 a 08/10, MCC Meta); Google = 30 dias até 05/10 (MCC). Não é o gasto atual de cada conta.
• 8 contas do Termo não aparecem no MCC Meta (BA Elétrica 2026, CA 02 Arena, Olá Casa Nova, Mari Mari x2, Pátio Gourmet x3): a atribuição do Termo ainda estava pendente.
• Contas Google do Doc 2 Comac (306-130-0045) e Braga Venda Direta (580-542-7544) não existem nas 88 contas do MCC: ID divergente ou conta fora do MCC. Conferir com o João.
• Clientes que aparecem na planilha por analista mas não no mapeamento do João (Uiara, Aço Manaus, Tuboaços, CDL, Hope Bay, Julia Herrera) foram incluídos pelo MCC (gasto) e já têm rascunho.
• Candidatas a não manter (validar com o AM): Don Watches conta 1 (sem atividade desde 2023), Dr. Cabral conta 1 após integrar a nova (0 linhas de desempenho), Santo Remédio VNG (conta saiu do MCC), contas Meta desabilitadas (Santo Remédio Reserva Nova, Dr. Cabral, Millennium Shopping).